## POA TAHUNAN 2024
RAB DAK NF BOK 2024 PUSKESMAS HARAPAN BARU
NO | Rincian Menu | Komponen | SubKomponen | Jenis Kegiatan | Rincian Kegiatan | Uraian | [7 empty] | Harga satuan | Jumlah | Sumber Dana | JADWAL KEGIATAN
[17 empty] | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOV | DES
1 | Pemberian Makanan tambahan ( PMT ) berbahan pangan lokal | [13 empty] | 299508000 |  | JADWAL KEGIATAN APR: 6600000; JADWAL KEGIATAN MEI: 6600000; JADWAL KEGIATAN SEP: 6600000
1 | Pemberian makanan tambahan ( PMT) berbahan pangan lokal | Pemberian makanan tambahan ( PMT) berbahan pangan lokal | Persiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang Tk Kb/kota dan puskesmas | Pertemuan kader terkait Persiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang Tk Kb/kota dan puskesmas | Trasnport | 25 | org | x | 2 | kel | x | 4 | keg | 50000 | 10000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN FEB: 6600000 | 24400000
[5 empty] | Makmin | 25 | org | x | 2 | kel | x | 4 | keg | 48000 | 9600000 | BOK
[5 empty] | Snack | 25 | org | x | 2 | kel | x | 4 | keg | 24000 | 4800000 | BOK
[5 empty] | Bahan Praktek | 1 | pkt | x | 4 | keg |  |  |  | 500000 | 2000000 | BOK
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 26400000
2 |  |  | Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang | Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek | PMT | 55 | org | x | 120 | hari |  |  |  | 21500 | 141900000 | BOK | JADWAL KEGIATAN APR: 69660000; JADWAL KEGIATAN JUNI: 72240000 | #REF!
|  |  |  | Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang | PMT Balita masalah Gizi | 92 | org | x | 56 | hari |  |  |  | 16500 | 85008000 | BOK | JADWAL KEGIATAN APR: 27720000; JADWAL KEGIATAN JUNI: 27720000; JADWAL KEGIATAN AGST: 29568000
[5 empty] | PMT balita tidak naik BB (T) | 50 | org | x | 56 | hari |  |  |  | 16500 | 46200000 | BOK | JADWAL KEGIATAN APR: 23100000; JADWAL KEGIATAN JUNI: 23100000 | #REF!
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 273108000
TOTAL | [14 empty] | 299508000
2 | Penurunan AKI dan AKB dan percepatan perbaikan Gizi Masyarakat | [13 empty] | 258486000
1 | Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat | Kunjungan Lapangan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi | Kunjungan lapangan bumil resti (anemia / KEK), balita masalah gizi, dan lansia | Transport | 2 | org | x | 61 | px | x | 3 | keg | 50000 | 18300000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JAN: 9000000; JADWAL KEGIATAN APR: 9300000
|  |  |  | Kunjungan lapangan balita BBLR | Transport | 2 | org | x | 20 | px | x | 3 | keg | 50000 | 6000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JAN: 3000000; JADWAL KEGIATAN APR: 3000000
|  |  |  | Kunjungan lapangan balita dengan masalah gizi | Transport | 2 | org | x | 26 | px | x | 3 | keg | 50000 | 7800000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JAN: 3900000; JADWAL KEGIATAN APR: 3900000
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 32100000
|  |  | Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu | Kunjungan pembinaan di posyandu | Transport | 2 | org | x | 22 | posy | x | 3 | kl | 50000 | 6600000 | BOK |  | 11 |  | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | #REF!
|  |  |  | Kunjungan pembinaan di praktik mandiri | Transport | 2 | org | x | 7 | keg | x | 1 | kl | 50000 | 700000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JUNI: 3
|  |  | Tambahan | Kunjungan lapangan bumil resti (selain anemia/KEK) | Transport | 2 | org | x | 8 | px | x | 1 | kl | 50000 | 800000 | BOK | [13 empty] | Kunjungan lapangan bumil resti (selain anemia/KEK) | Transport | 2 | org | x | 8 | px | x | 1 | kl | 50000 | 800000 | BOK
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 8100000
TOTAL | [14 empty] | 40200000
2 | Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat | Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita) | Pelaksanaan Kelas ibu balita | Kelas ibu balita | Transport petugas | 2 | org | x | 16 | posy | x | 5 | keg | 50000 | 8000000 | BOK |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | Transport peserta | 15 | org | x | 16 | posy | x | 1 | keg | 50000 | 12000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JUNI: 8; JADWAL KEGIATAN NOV: 8
[5 empty] | Snack | 15 | ktk | x | 16 | posy | x | 5 | keg | 24000 | 28800000 | BOK |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 48800000
|  |  |  | Kelas Ibu Hamil | Transport ptgs | 2 | org | x | 13 | keg | x | 4 | kls | 50000 | 5200000 | BOK |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Transport psrt | 12 | org | x | 13 | keg |  |  |  | 50000 | 7800000 | BOK | JADWAL KEGIATAN NOV: 13
[5 empty] | Snack | 12 | org | x | 13 | keg | x | 4 | kls | 24000 | 14976000 | BOK |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Tambahan | Kunjungan lapangan bumil resti (selain anemia/KEK) | Transport | 2 | org | x | 13 | px | x | 1 | kl | 50000 | 1300000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 27976000
TOTAL | [14 empty] | 76776000
3 | Penurunan AKI,AKB Dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Pelayanan Kesehatan Pada anak usia sekolah dan remaja | Pemeriksaan berkala siswa sekolah | melakukan pemantauan dan deteksi dini masalah kesehatan pada anak usia sekolah Siswa SMA/MA Kelas 11-12 | Transport ptgs | 5 | org | x | 4 | keg | x | 8 | sekolah | 50000 | 8000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN FEB: 26; JADWAL KEGIATAN APR: 26; JADWAL KEGIATAN MEI: 26; JADWAL KEGIATAN JUNI: 26; JADWAL KEGIATAN JULI: 26
|  |  |  | melakukan pemantauan dan deteksi dini masalah kesehatan pada anak usia sekolah Siswa SMP/MTS Kelas 8-9 | Transport ptgs | 5 | org | x | 4 | keg | x | 10 | sekolah | 50000 | 10000000 | BOK
|  |  |  | melakukan pemantauan dan deteksi dini masalah kesehatan pada anak usia sekolah Siswa SD/MI Kelas 2-6 | Transport ptgs | 5 | org | x | 4 | keg | x | 11 | sekolah | 50000 | 11000000 | BOK
|  |  | Penjaringan Kesehatan Siswa Sekolah | melakukan pemantauan dan deteksi dini masalah kesehatan pada anak usia sekolah Siswa SMA/MA Kelas 10 | Transport ptgs | 5 | org | x | 3 | keg | x | 8 | sekolah | 50000 | 6000000 | BOK
|  |  |  | melakukan pemantauan dan deteksi dini masalah kesehatan pada anak usia sekolah Siswa SMP/MTS Kelas 8 | Transport ptgs | 5 | org | x | 3 | keg | x | 11 | sekolah | 50000 | 8250000 | BOK | JADWAL KEGIATAN AGST: 26; JADWAL KEGIATAN SEP: 26; JADWAL KEGIATAN OKT: 26
|  |  |  | melakukan pemantauan dan deteksi dini masalah kesehatan pada anak usia sekolah Siswa SD/MI Kelas | Transport ptgs | 5 | org | x | 3 | keg | x | 10 | sekolah | 50000 | 7500000 | BOK
|  |  | Pembinaan TRIAS UKS | Melakukan pembinaan TRIAS UKS meliputi pembinaan Kantin, pembinaan OHBS,Pembinaan Stratifikasi UKS, dan penyuluhan kesehatan Siswa jenjang SD,SMP dn SMA | Transport ptgs | 2 | org | x | 2 | keg | x | 19 | sekolah | 50000 | 3800000 | BOK |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
|  |  | Pembinaan PONPES | IKL Pondok | Transport ptgs | 3 | org | x | 1 | keg | x | 1 | ponpes | 50000 | 150000 | BOK
|  |  |  | Edukasi Gizi seimbang & TTD ponpes | Transport ptgs | 2 | org | x | 1 | keg | x | 1 | ponpes | 50000 | 100000 | BOK
|  |  | Pemberian TTD | Pemberian Tablet FE dan Edukasi Anemia (SMP/SMA) | Transport ptgs | 1 | ptgs | x | 17 | sekolah | x | 4 | keg | 50000 | 3400000 | BOK | JADWAL KEGIATAN FEB: 14; JADWAL KEGIATAN MEI: 14; JADWAL KEGIATAN AGST: 14; JADWAL KEGIATAN NOV: 14
|  |  | Posyandu Remaja | Pelayanan kesehatan remaja usia 10-19 thn | Transport ptgs | 2 | ptgs | x | 2 | posrem | x | 9 | keg | 50000 | 1800000 | BOK
TOTAL | [14 empty] | 60000000
4 | Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat | Pemantauan Tumbuh Kembang Balita | Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan | Pertemuan Evaluasi ePPBGM Lanjutan | Transport | 40 | org | x | 1 | keg |  |  |  | 50000 | 2000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN APR: 4880000 | #REF!
[5 empty] | Makmin | 40 | 0rg | x | 1 | keg |  |  |  | 48000 | 1920000 | BOK
[5 empty] | Snack | 40 | ktk | x | 1 | keg |  |  |  | 24000 | 960000 | BOK
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 4880000
|  |  | Pendampingan Pemberian MPASI Dan ASI Eksklusif | Terlaksananya Pendampingan Pemberian MPASI Dan ASI Eksklusif | Transport | 2 | org | x | 26 | posy | x | 4 | keg | 50000 | 10400000 | BOK | JADWAL KEGIATAN FEB: Asi 2.600.000; JADWAL KEGIATAN MEI: MP ASI 5.200.000; JADWAL KEGIATAN AGST: ASI 2.600.000
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 10400000
|  |  | Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk | Terlaksananya Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk | Transport | 1 | org | x | 124 | keg |  |  |  | 50000 | 6200000 | BOK | JADWAL KEGIATAN FEB: 2000000; JADWAL KEGIATAN MEI: 2500000; JADWAL KEGIATAN JULI: 1700000
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 6200000
TOTAL | [14 empty] | 21480000
5 | Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat | Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) | Biaya Transport calon pendonor darah untuk mendukung P4K dari dan/ke UTD | Transport calon pendonor darah untuk mendukung P4K | Transport | 2 | org | x | 15 | keg |  |  |  | 50000 | 1500000 | BOK |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
|  |  | JUMLAH | [11 empty] | 1500000
|  |  | Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi | Rapat Koordinasi Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan pemantauan ibu hamil risiko tinggi | Transport | 30 | org | x | 2 | keg |  |  |  | 50000 | 3000000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN FEB; JADWAL KEGIATAN MEI; JADWAL KEGIATAN JULI
[5 empty] | Makmin | 30 | ktk | x | 2 | keg |  |  |  | 48000 | 2880000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN FEB; JADWAL KEGIATAN MEI; JADWAL KEGIATAN JULI
[5 empty] | Snack | 30 | ktk | x | 2 | keg |  |  |  | 24000 | 1440000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN FEB; JADWAL KEGIATAN MEI; JADWAL KEGIATAN JULI
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 7320000
|  |  | Tambahan | Kelas ibu balita | Transport petugas | 2 | org | x | 1 | PAUD | x | 5 | keg | 50000 | 500000 | BOK
[5 empty] | Transport peserta | 17 | org | x | 1 | PAUD | x | 1 | keg | 50000 | 850000 | BOK
[5 empty] | Snack | 19 | ktk | x | 1 | PAUD | x | 5 | keg | 24000 | 2280000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 3630000
TOTAL | [14 empty] | 12450000
6 | Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat | Surveilans kesehatan Gizi dan KIA | Pelacakan & Pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu, bayi balita | otopsi verbal kematian ibu , bayi balita | Transport ptgs | 2 | org | x | 10 | kss | x | 1 | keg | 50000 | 1000000 | BOK |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3
|  |  | JUMLAH | [11 empty] | 1000000
|  |  | Tambahan | Kunjungan lapangan bumil resti (selain anemia/KEK) | Transport | 2 | org | x | 22 | px | x | 1 | kl | 50000 | 2200000 | BOK
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 2200000
|  |  | Rapat validasi dan evaluasi data Gikia | Desiminasi Pertemuan GIZIKIA | Transport | 30 | org | x | 3 | keg |  |  |  | 50000 | 4500000 | BOK | JADWAL KEGIATAN AGST: 10980000
[5 empty] | Makmin | 30 | org | x | 3 | keg |  |  |  | 48000 | 4320000 | BOK
[5 empty] | Snack | 30 | org | x | 3 | keg |  |  |  | 24000 | 2160000 | BOK
JUMLAH | [14 empty] | 10980000
TOTAL | [14 empty] | 14180000
7 | Penurunan AKI AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat | Pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, pasangan usia subur (PUS) | Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB praktik P2GP dan kesehatan reproduksi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas | Penyuluhan dan pelayanan KB di masyarakat | Transport ptgs | 3 | org | x | 2 | keg | x | 1 | tempat | 50000 | 300000 | BOK | [12 empty] | 27300000
[5 empty] | Makmin | 25 | ktk | x | 2 | keg | x | 1 | tempat | 48000 | 2400000 | BOK
[5 empty] | Snack | 25 | ktk | x | 2 | keg | x | 1 | tempat | 24000 | 1200000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 3900000
|  |  |  | Penyuluhan kespro bagi catin | Transport ptgs | 3 | org | x | 2 | keg | x | 4 | tempat | 50000 | 1200000 | BOK
[5 empty] | Makmin | 25 | ktk | x | 2 | keg | x | 4 | tempat | 48000 | 9600000 | BOK
[5 empty] | Snack | 25 | ktk | x | 2 | keg | x | 4 | tempat | 24000 | 4800000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 15600000
|  |  |  | Pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas | Transport | 3 | org | x | 2 | keg | x | 2 | tempat | 50000 | 600000 | BOK
[5 empty] | Makmin | 25 | ktk | x | 2 | keg | x | 2 | tempat | 48000 | 4800000 | BOK
[5 empty] | Snack | 25 | ktk | x | 2 | keg | x | 2 | tempat | 24000 | 2400000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 7800000
|  |  | Pertemuan validasi dan evaluasi data usia produktif dan lansia | Pertemuan terkait validasi dan evaluasi data usia produktif | Transport | 25 | org | x | 1 | keg |  |  |  | 50000 | 1250000 | BOK
[5 empty] | Makmin | 25 | ktk | x | 1 | keg |  |  |  | 48000 | 1200000 | BOK
[5 empty] | Snack | 25 | ktk | x | 1 | keg |  |  |  | 24000 | 600000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 3050000
|  |  |  | Pertemuan terkait validasi dan evaluasi data lansia | Transport | 25 | org | x | 1 | keg |  |  |  | 50000 | 1250000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN MEI
[5 empty] | Makmin | 25 | ktk | x | 1 | keg |  |  |  | 48000 | 1200000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN MEI
[5 empty] | Snack | 25 | ktk | x | 1 | keg |  |  |  | 24000 | 600000 | BOK | [14 empty] | Deteksi/penemuan dini/skrining faktor risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas di masyarakat | bar: JADWAL KEGIATAN MEI
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 3050000
TOTAL | [14 empty] | 33400000
3 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | [13 empty] | 250160000
1 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | Deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular di masyarakat | Deteksi/penemuan dini/skrining faktor risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas di masyarakat | Skrining PTM di masyarakat | Transport ptgs | 2 | org | x | 25 | lokus | x | 4 | tim | 50000 | 10000000 | BOK |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 10000000
|  |  | Pelaksanaan follow up layanan quitline terintegrasi dengan layanan UBM di FKTP | Penyuluhan dan Upaya Berhenti Merokok | Transport ptgs | 2 | org | x | 25 | sek | x | 4 | keg | 50000 | 10000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN APR: 25; JADWAL KEGIATAN MEI: 25; JADWAL KEGIATAN JUNI: 25
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 10000000
TOTAL | [14 empty] | 20000000
2 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | Pelayanan Imunisasi | Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya | Bias Campak SD/MI | Transport ptgs | 3 | org | x | 12 | sek | x | 2 | keg | 50000 | 3600000 | BOK | JADWAL KEGIATAN AGST: 24
|  |  |  | Bias dt dan td | Transport ptgs | 3 | org | x | 12 | sek | x | 2 | keg | 50000 | 3600000 | BOK | JADWAL KEGIATAN OKT: 36
|  |  |  | Bias hpv | Transport ptgs | 2 | org | x | 12 | sek | x | 2 | keg | 50000 | 2400000 | BOK | JADWAL KEGIATAN SEP: 24
|  |  |  | Sweeping Imunisasi | Transport ptgs | 2 | org | x | 4 | keg |  |  |  | 50000 | 400000 | BOK | JADWAL KEGIATAN AGST: 4
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 10000000
|  |  | Investigasi kejadian kasus KIPI | Pelacakan kasus KIPI | Transport ptgs | 5 | org | x | 40 | kss |  |  |  | 50000 | 10000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JAN: 15; JADWAL KEGIATAN FEB: 15; JADWAL KEGIATAN MAR: 10; JADWAL KEGIATAN APR: 15; JADWAL KEGIATAN MEI: 15; JADWAL KEGIATAN JUNI: 15; JADWAL KEGIATAN JULI: 15
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 10000000
TOTAL | [14 empty] | 20000000
3 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan penyakit menular, serta Program Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) | Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat | Distribusi dan pemberian obat cacing,pemantauan minum oralit dan Zinc | Transport ptgs | 2 | org | x | 50 | keg | x | 2 | semester | 50000 | 10000000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN FEB; JADWAL KEGIATAN AGST
TOTAL | [14 empty] | 10000000
4 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | Penemuan kasus aktif penyakit menular | Penemuan kasus PD3I | Penyelidikan Epidemiologi penyakit PD3I | Transport ptgs | 2 | org | x | 100 | keg |  |  |  | 50000 | 10000000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 10000000
|  |  | Pelaksanaan mobile tes HIV dan IMS pada populasi kunci (VC Mobile) | Pemeriksaan HIV, AIDS dan PIMS pada populasi kunci (LSL) | Transport ptgs | 2 | org | x | 5 | keg | x | 2 | tim | 50000 | 1000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN FEB: 2; JADWAL KEGIATAN APR: 2; JADWAL KEGIATAN JUNI: 2; JADWAL KEGIATAN AGST: 2; JADWAL KEGIATAN OKT: 2
[5 empty] | Snack | 2 | org | x | 5 | keg | x | 2 | tim | 15000 | 300000 | APBD P2P
|  |  |  | Pemeriksaan HIV, AIDS dan PIMS pada populasi kunci (Waria) | Transport ptgs | 2 | org | x | 5 | keg | x | 1 | th | 50000 | 500000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN FEB; JADWAL KEGIATAN APR; JADWAL KEGIATAN JUNI; JADWAL KEGIATAN AGST; JADWAL KEGIATAN OKT
[5 empty] | Snack | 2 | org | x | 5 | keg | x | 1 | th | 15000 | 150000 | APBD P2P
|  |  |  | Pemeriksaan HIV, AIDS dan PIMS pada populasi kunci (IDU's) | Transport ptgs | 2 | org | x | 5 | keg | x | 1 | th | 50000 | 500000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN FEB; JADWAL KEGIATAN APR; JADWAL KEGIATAN JUNI; JADWAL KEGIATAN AGST; JADWAL KEGIATAN OKT
[5 empty] | Snack | 2 | org | x | 5 | keg | x | 1 | th | 15000 | 150000 | APBD P2P
|  |  |  | Pemeriksaan HIV, AIDS dan PIMS pada populasi kunci (PSP) | Transport ptgs | 2 | org | x | 40 | keg | x | 2 | tim | 50000 | 8000000 | BOK |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | Snack | 2 | org | x | 40 | keg | x | 2 | tim | 15000 | 2400000 | APBD P2P
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 13000000
|  |  | Tracing Loss to Follow up (LTFU) dan pendampingan minum obat bagi ODHIV | Tracing Loss to Follow up (LTFU) dan pendampingan minum obat bagi ODHIV | Transport ptgs | 2 | org | x | 5 | keg | x | 10 | bln | 50000 | 5000000 | BOK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 5000000
|  |  | Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat dan pemantauan ibu hamil reaktif HbsAg | Penemuan kasus Hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi 9-12 bulan | Transport ptgs | 2 | org | x | 10 | keg |  |  |  | 50000 | 1000000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN FEB to JADWAL KEGIATAN NOV
|  |  |  | Kunjungan rumah bumil dengan hepatitis B reaktif | Transport ptgs | 2 | org | x | 20 | keg |  |  |  | 50000 | 2000000 | BOK |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Penemuan kasus hepatitis B (HBsAG reaktif ) deteksi dini kasus hepatitis di masyarakat (Bumil) | Transport ptgs | 2 | org | x | 20 | keg |  |  |  | 50000 | 2000000 | BOK |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 5000000
|  |  | Intensifikasi penemuan kasus Kusta Frambusia serta tatalaksana kontak kasus Kusta Frambusia | Skrining dan penyuluhan Frambusia di sekolah | Transport ptgs | 2 | org | x | 8 | sek |  |  |  | 50000 | 800000 | BOK | JADWAL KEGIATAN MEI: 2; JADWAL KEGIATAN JUNI: 2; JADWAL KEGIATAN JULI: 2; JADWAL KEGIATAN AGST: 2
|  |  |  | Skrining dan penyuluhan Frambusia anak balita di posyandu | Transport ptgs | 2 | org | x | 12 | posy |  |  |  | 50000 | 1200000 | BOK | JADWAL KEGIATAN FEB: 2; JADWAL KEGIATAN MAR: 2; JADWAL KEGIATAN MEI: 2; JADWAL KEGIATAN JUNI: 2; JADWAL KEGIATAN JULI: 2; JADWAL KEGIATAN AGST: 2
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 2000000
TOTAL | [14 empty] | 35000000
5 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | Penemuan kasus aktif TBC | Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC | Skrining TB di masyarakat | Transport ptgs | 2 | org | x | 10 | keg | x | 2 | kl | 50000 | 2000000 | BOK |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Skrining TB di sekolah | Transport ptgs | 2 | org | x | 3 | sek |  |  |  | 50000 | 300000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN JAN to JADWAL KEGIATAN MAR
|  |  |  | Skrining TB di tempat khusus (panti asuhan) | Transport ptgs | 2 | org | x | 1 | panti |  |  |  | 50000 | 100000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN MEI
|  |  |  | Skrining TB Populasi khusus (THM) | Transport ptgs | 2 | org | x | 38 | keg |  |  |  | 50000 | 3800000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JAN: 10; JADWAL KEGIATAN FEB: 10; JADWAL KEGIATAN MAR: 10; JADWAL KEGIATAN MEI: 8
|  |  |  | Supervisi faskes jejaring pelayanan TB | Transport ptgs | 2 | org | x | 7 | fsk | x | 2 | keg | 50000 | 1400000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JAN: 2; JADWAL KEGIATAN FEB: 2; JADWAL KEGIATAN MEI: 3; JADWAL KEGIATAN JULI: 2; JADWAL KEGIATAN AGST: 2; JADWAL KEGIATAN OKT: 3
|  |  |  | Pertemuan monev faskes jejaring | Transport ptgs dan psrt | 28 | org | x | 1 | keg |  |  |  | 50000 | 1400000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN NOV
[5 empty] | Makmin | 28 | org | x | 1 | keg |  |  |  | 30000 | 840000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN NOV
[5 empty] | Snack | 28 | org | x | 1 | keg |  |  |  | 15000 | 420000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN NOV
|  |  |  | Investigasi kontak oleh kader (pasien TB anak & TB paru negatif) | Transport ptgs | 2 | org | x | 10 | psn | x | 1 | keg | 50000 | 1000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JAN: 2; JADWAL KEGIATAN FEB: 2; JADWAL KEGIATAN MAR: 2; JADWAL KEGIATAN APR: 2; JADWAL KEGIATAN MEI: 2
|  |  |  | Pengambilan obat,pengambilan dan pengantaran sampel follow up | Transport ptgs | 2 | org | x | 30 | psn | x | 3 | keg | 50000 | 9000000 | BOK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  |  | Pertemuan kader sosialisasi TB | Transport | 30 | org | x | 2 | kel | x | 2 | keg | 50000 | 6000000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN JUNI; JADWAL KEGIATAN OKT
[5 empty] | Makmin | 30 | org | x | 2 | kel | x | 2 | keg | 30000 | 3600000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN JUNI; JADWAL KEGIATAN OKT
[5 empty] | Snack | 30 | org | x | 2 | kel | x | 2 | keg | 15000 | 1800000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN JUNI; JADWAL KEGIATAN OKT
|  |  |  | Pertemuan sosialisasi TB dilingkungan sekolah | Transport ptgs | 25 | org | x | 4 | keg |  |  |  | 50000 | 5000000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN JAN to JADWAL KEGIATAN MAR; JADWAL KEGIATAN JUNI
[5 empty] | Makmin | 25 | org | x | 4 | keg |  |  |  | 30000 | 3000000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN JAN to JADWAL KEGIATAN MAR; JADWAL KEGIATAN JUNI
[5 empty] | Snack | 25 | org | x | 4 | keg |  |  |  | 15000 | 1500000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN JAN to JADWAL KEGIATAN MAR; JADWAL KEGIATAN JUNI
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 41160000
|  |  | Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC | kontak tracing (pemberian PPINH, edukasi keluarga untuk TCM,PMO) | Transport ptgs | 2 | org | x | 100 | keg | x | 1 | thn | 50000 | 10000000 | BOK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 10000000
TOTAL | [14 empty] | 51160000
6 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | Survei dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat | Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis | PJB di Masyarakat | Transport ptgs | 1 | org | x | 72 | RT | x | 2 | keg | 50000 | 7200000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN FEB; JADWAL KEGIATAN JULI
|  |  |  | PJB di Sekolah |  | 1 | org | x | 28 | sek | x | 2 | keg | 50000 | 2800000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN FEB; JADWAL KEGIATAN JULI
|  |  | JUMLAH | [11 empty] | 10000000
|  |  | Pengendalian vektor,larvasida, PSN | Fogging | Transport ptgs | 2 | org | x | 50 | kss | x | 2 | siklus | 50000 | 10000000 | BOK | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | Makmin | 2 | org | x | 50 | kss | x | 2 | siklus | 30000 | 6000000 | APBD P2P | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | JUMLAH | [11 empty] | 16000000
TOTAL | [14 empty] | 26000000
7 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | Inspeksi kesehatan lingkungan di tempat pengelolaan pangan (TPP), tempat fasilitas umum(TFU),sarana air minum(SAM)dan fasyankes | Inspeksi kesehatan lingkungan di tempat pengelolaan pangan (TPP), tempat fasilitas umum(TFU),sarana air minum(SAM)dan fasyankes | Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes | Transport | 2 | org | x | 20 | keg |  |  |  | 50000 | 2000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JAN: 10; JADWAL KEGIATAN FEB: 10
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 2000000
|  |  |  | Survelans Kualitas Air Minum di tingkat Rumah Tangga ( SKAM RT ) | Transport Dalam rangka Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga | 2 | org | x | 5 | keg | x | 1 | thn | 50000 | 500000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JULI: 5 |  | Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT)
[5 empty] | Uang harian dalam rangka survei kualitas air minum rumah tangga | 2 | org | x | 5 | lokus | x | 1 | keg | 150000 | 1500000 | BOK | JADWAL KEGIATAN JULI: 5
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 2000000
TOTAL | [14 empty] | 4000000
8 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | Penyelidikan dan respon kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) | Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging | PE, HVPBL, dll | Transport ptgs | 2 | org | x | 200 | kss | x | 1 | thn | 50000 | 20000000 | BOK | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
TOTAL | [14 empty] | 20000000
9 | Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit | Pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kader kesehatan dalam penanggulangan permasalahan P2P dan Penyehatan Lingkungan | Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan penyakit menular | Pertemuan kader jumantik di masyarakat | Transport | 2 | org | x | 72 | RT | x | 2 | keg | 50000 | 14400000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN JAN; JADWAL KEGIATAN JULI
[5 empty] | Makmin | 2 | org | x | 72 | RT | x | 2 | keg | 30000 | 8640000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN JAN; JADWAL KEGIATAN JULI
[5 empty] | Snack | 2 | org | x | 72 | RT | x | 2 | keg | 15000 | 4320000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN JAN; JADWAL KEGIATAN JULI
|  |  |  | Pertemuan kader jumantik di sekolah | Transport | 2 | org | x | 28 | sek | x | 2 | keg | 50000 | 5600000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN JAN; JADWAL KEGIATAN JULI
[5 empty] | Makmin | 2 | org | x | 28 | sek | x | 2 | keg | 30000 | 3360000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN JAN; JADWAL KEGIATAN JULI
[5 empty] | Snack | 2 | org | x | 28 | sek | x | 2 | keg | 15000 | 1680000 | APBD P2P | bar: JADWAL KEGIATAN JAN; JADWAL KEGIATAN JULI
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 38000000
|  |  | Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular | Pertemuan Kader PTM | Transport | 50 | org | x | 2 | kel | x | 2 | keg | 50000 | 10000000 | BOK
[5 empty] | Makmin | 50 | org | x | 2 | kel | x | 2 | keg | 30000 | 6000000 | APBD P2P
[5 empty] | Snack | 50 | org | x | 2 | kel | x | 2 | keg | 15000 | 3000000 | APBD P2P
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 19000000
|  |  | Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan imunisasi dan surveilans PD3I | Penyuluhan Imunisasi | Transport ptgs | 2 | org | x | 25 | tempat | x | 2 | keg | 50000 | 5000000 | BOK | JADWAL KEGIATAN FEB: 10; JADWAL KEGIATAN APR: 10; JADWAL KEGIATAN MEI: 10; JADWAL KEGIATAN JUNI: 10; JADWAL KEGIATAN JULI: 10
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 5000000
|  |  | Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM | Pemberdayaan Kader Masyarakat dan RT melalui Pemicuan untuk berprilaku Hidup Bersih Sehat serta Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun bagi Kelurahan Non Perioritas (per Puskesmas) | Transport ptgs | 20 | org | x | 2 | hr | x | 1 | keg | 50000 | 2000000 | BOK
|  |  |  | JUMLAH | [10 empty] | 2000000
TOTAL | [14 empty] | 64000000
4 | INSENTIF UKM | [13 empty] | 81500000
1 | Insentif UKM | Pemberian insentif UKM | Pemberian insentif UKM untuk pegawai Puskesmas | Pemberian insentif UKM bagi ASN Puskesmas | insentif | 30 | org | x | 4 | bln |  |  |  | 500000 | 60000000 | BOK
|  |  |  | Pemberian insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas | insentif | 6 | org | x | 6 | bln |  |  |  | 500000 | 18000000 | BOK
|  |  |  | Pemberian insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas | insentif | 1 | org | x | 7 | bln |  |  |  | 500000 | 3500000 | BOK
TOTAL | [14 empty] | 81500000
5 | Penguatan kolaborasi Puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas | [13 empty] | 5490000
1 | Penguatan kolaborasi Puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas | Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM). | Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM). | Rapat koordinasi dan persiapan | Makmin | 22 | org | x | 1 | TR | x | 1 | HR | 48000 | 1056000 | BOK
[5 empty] | Snack | 22 | org | x | 1 | TR | x | 1 | HR | 24000 | 528000 | BOK
[5 empty] | Transport | 22 | org | x | 1 | TR | x | 1 | HR | 50000 | 1100000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 2684000
|  |  |  | Pertemuan Evaluasi dan pembinaan | Makmin | 23 | org | x | 1 | TR | x | 1 | HR | 48000 | 1104000 | BOK
[5 empty] | Snack | 23 | org | x | 1 | TR | x | 1 | HR | 24000 | 552000 | BOK
[5 empty] | Transport | 23 | org | x | 1 | TR | x | 1 | HR | 50000 | 1150000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 2806000
TOTAL | [14 empty] | 5490000
6 | Manajemen Puskesmas | [13 empty] | 36064000
1 | Manajemen Puskesmas | Penguatan integrasi layanan primer | Pendampingan Puskesmas (petugas kesehatan) pelaksanaan pelayanan di pustu dan posyandu sesuai konsep ILP. | Pendampingan pelayanan kesehatan di posyandu | Transport | 2 | ptgs | x | 26 | posy | x | 2 | keg | 50000 | 5200000 | BOK
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 5200000
|  |  | Transport kunjungan rumah kader posyandu | kunjungan rumah kader posyandu kel Harapan baru dan Kel.Rapak Dalam | Transport | 5 | org | x | 2 | kel | x | 12 | bln | 50000 | 6000000 | BOK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 6000000
|  |  | Langganan Aplikasi E-Puskesmas | Langganan Aplikasi E-Puskesmas | Aplikasi | 1 | pkt | x | 12 | bln |  |  |  | 1000000 | 12000000 | BOK | bar: JADWAL KEGIATAN JAN to JADWAL KEGIATAN DES
[5 empty] | JUMLAH | [9 empty] | 12000000
2 |  | Upaya penguatan perencanaan melalui minilokakarya | Pelaksanaan Minilokakarya bulanan puskesmas | Minilokakarya bulanan | Makmin | 37 | org | x | 4 | keg |  |  |  | 48000 | 7104000 | BOK
|  |  | Pelaksanaan Minilokakarya tribulanan/linsek | Minilokakarya tribulanan / linsek | Makmin | 20 | org | x | 4 | keg |  |  |  | 48000 | 3840000 | BOK
[5 empty] | Snack | 20 | org | x | 4 | keg |  |  |  | 24000 | 1920000 | BOK
|  |  | JUMLAH | [11 empty] | 12864000
|  |  | TOTAL | [11 empty] | 36064000
TOTAL SELURUHNYA | [14 empty] | 931208000
Kepala Puskesmas Harapan Baru
dr.Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 19751225 200911 2001