## RPK TAHUNAN 2025
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LOK BAHU
Jalan Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si (Ring Road 2) RT. 15 Kel. Lok Bahu
Kec. Sungai Kunjang, Samarinda - Kalimantan Timur Kode Pos: 75125
Laman : https://pkm-lok-bahu.samarindakota.go.id/ Pos_el : Puskesmaslokbahu2017@gmail.com
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) TAHUN 2024
NO | KLASTER | SUB KLASTER | KEGIATAN | TUJUAN | SASARAN | TARGET | VOLUME KEGIATAN | RINCIAN PELAKSANAAN | LOKASI | TENAGA | JADWAL BULAN | [11 empty] | BIAYA
KLASTER I MANAJEMEN PUSKESMAS
1 | MANAJEMEN PISKESMAS | MAN. INTI PUSKESMAS | MAN. INTI PUSKESMAS | Memperkuat integrasi dalam pelayanan puskesmas | Pj Posyandu & Pembina PWS | 100% | 26 kali | Pendampingan Pelaksanaan ILP di posyandu | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ KLASTER 1 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | BOK
2 |  |  |  | Memperkuat integrasi dalam pelayanan puskesmas | Kader Posyandu | 100% | 90 kali | Kunjungan Rumah Kader Posyandu | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ KLASTER 1 |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | BOK
3 |  |  |  | Meningkatkan dukungan terhadap ILP |  | 100% | 12 x setahun | Langganan Simpus / E-Puskesmas | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ KLASTER 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
4 |  |  |  | Meningkatkan dukungan terhadap ILP |  | 100% | 12 x setahun | Dukungan Internet untuk implementasi dashboard ILP dan ASIK | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ KLASTER 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
5 |  |  |  | Meningkatakan Ketrampilan Kader dalam mendukung ILP | Kader Posyandu | 100% | 12 x setahun | Kegiatan Assessment Tingkat ketrampilan kader Purwa / Madya/ Utama oleh Puskesmas | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ KLASTER 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
6 | [6 empty] | 2 x |  | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  |  | √ | [6 empty] | √
7 | [6 empty] | 2 x |  | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  |  | √ | [6 empty] | √
8 | [6 empty] | 1 x |  | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  |  | √
9 |  |  |  | Meningkatkan Mutu dan Kinerja Puskesmas | Seluruh staf puskesmas | 100% | 5 kali | Minilok Bulanan | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | BOK
10 |  |  |  | Meningkatkan Mutu dan Kinerja Puskesmas | Lintas Sektor | 100% | 4 kali | Minilok Lintas Sektor | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | BOK
12 |  |  |  | Meningkatnya cakupan Program | Pj ,Sekretaris dan Ketua Tim | 100% | 6 kali | Rapat Internal Puskesmas | UPTD Puskesmas Lok Bahu | Pj ,Sekretaris dan Ketua Tim | √ | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | APBD,DAK/BLUD
13 |  |  |  | Meningkatnya Kinerja Tim | Pj dan Anggota Tim | 100% | 4 kali | Rapat Tim Klaster Manajenen | UPTD Puskesmas Lok Bahu | Pj dan Anggota Tim | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | APBD,DAK/BLUD
14 |  | MAN.KETATAUSAHAAN | MAN.KETATAUSAHAAN | Mengetahui Distribusi Surat masuk dan keluar Puskesmas | Pelaksana tugas terkait | 100% | 1x setahun | Menyiapkan buku agenda surat masuk & Surat Keluar | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | APBD
15 |  |  |  | Mengetahui Distribusi Surat Keluar dan Surat Masuk | Pelaksana tugas terkait | 100% | 1x setahun | Display Book (Map Dokumen) merk "Bantex" isi 100 pocket | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | APBD
16 |  |  |  | Bukti pelaksanaan tugas | Instansi/Individu pihak terkait | 100% | 12x setahun | Kertas NCR | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | APBD
17 | [6 empty] | 12 x setahun | Map Karton merek "Kuda Terbang" | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
18 | [6 empty] | 1 | Papan LJK | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
19 | [6 empty] | 12 x setahun | Tinta Printer Hitam Merek PIXMA Canon "790 BK) | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
20 | [6 empty] | 12 x setahun | isi Tinta Stempel / Re INK Fluid warna VIOLET | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
21 |  |  |  | Mendukung Pencatatan dan Pelaporan | Pelaksana tugas terkait | 100% | 12 x setahun | Kertas A4 | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | APBD
22 | [6 empty] | 12 x setahun | Kertas F4 | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
23 | [6 empty] | 12 x setahun | Tinta Printer Hitam Merek PIXMA Canon "790 BK) | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
24 | [6 empty] | 12 x setahun | Tinta Printer Kuning Merek PIXMA Canon "790 Y) | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
25 | [6 empty] | 12 x setahun | Tinta Printer Biru Merek PIXMA Canon "790 B) | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
26 | [6 empty] | 12 x setahun | Tinta Printer Magenta Merek PIXMA Canon "790 M) | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
27 | [6 empty] | 1x setahun | Staples kecil | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
28 | [6 empty] | 1x setahun | Staples besar | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
29 | [6 empty] | 1x setahun | Isi Staples No. 10 | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
30 | [6 empty] | 1x setahun | Isi Staples Besar | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
31 | [6 empty] | 12 x setahun | Pulpen Hitam | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
32 | [6 empty] | 12 x setahun | Pulpen Biru | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
33 | [6 empty] | 1x setahun | Spidol Snowman Permanen | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
34 | [6 empty] | 8 x setahun | Stabilo semua warna | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
35 | [6 empty] | 12 x setahun | Tisu | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
36 | [6 empty] | 1x setahun | Flash Disk | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
37 | [6 empty] | 1x setahun | Map duduk / Bantex Jumbo Box File 4011 63 warna Pink | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
38 | [6 empty] | 1x setahun | Buku Ekspedisi panjang merk Kiky | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
39 | [6 empty] | 1x setahun | Buku Folio Besar merk Kiky | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
40 | [6 empty] | 1x setahun | Pulpen BOXY tinta tebal | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
41 | [6 empty] | 1x setahun | Binder clip 155 mm | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
42 | [6 empty] | 1x setahun | Binder clip 260 mm | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
43 | [6 empty] | 1x setahun | Bider Clip 111 mm | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
44 | [6 empty] | 12 x setahun | Triangel Clip | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
45 | [6 empty] | 12 x setahun | Kertas Post It warna warni | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
46 | [6 empty] | 12 x setahun | Kertas Sign It warna warni | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
47 | [6 empty] | 12 x setahun | Amplop Putih kecil | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
48 | [6 empty] | 12 x setahun | Amplop Putih Besar | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
49 | [6 empty] | 12 x setahun | Amplop Cokelat Lilit Benang | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
50 | [6 empty] | 1x setahun | Kalender Duduk | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
51 | [6 empty] | 1x setahun | jam Dinding | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
52 | [6 empty] | 8 | Lakban Hitam | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
53 | [6 empty] | 8 | Lakban Bening | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
54 | [6 empty] | 8 | Double Tape uk. Sedang | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
55 | [6 empty] | 12 x setahun | Baterai Alkaline AAA | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
56 | [6 empty] | 12 x setahun | Baterai Alkaline AA | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
57 | [6 empty] | 6 x setahun | Kertas Cover | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √
58 | [6 empty] | 1x setahun | Blanko Lembar Permintaan Cuti | UPTD Puskesmas Lok Bahu |  | √
59 |  | MAN. KEPEGAWAIAN | MAN. KEPEGAWAIAN | Mengetahui identitas pegawai | Seluruh Karyawan | 100% | 1x setahun | Pajangan DUK Jumlah Pegawai dan STRUKTUR ORGANISASI | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | APBD
60 |  |  |  | Meningkatnya kompetensi pegawai /perawat dalam pelayanan pasien | Perawat PKM Lok Bahu | 100% | 1x setahun | org | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | BLUD
61 |  |  |  | Meningkatnya Kompetensi Pegawai dalam pelaksanaan manajemen puskesmas | PJ Klaster | 100% | 1x setahun | org | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | BLUD
62 |  |  |  | Tercapainya tertib administrasi kepegawaian | Pelaksana tugas terkait | 100% | 1x setahun | Display Book (Map Dokumen) merk "Bantex" isi 40 pocket | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | APBD
63 |  |  |  | Meningkatnya kompetensi petugas analis laboratorium | Petugas Laboratorium | 100% | 1x setahun | org | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | BLUD
64 |  |  |  | Meningkatnya kapasitas petugas dalam mendukung pelayanan | Seluruh staf puskesmas | 100% | 1x setahun | org | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | BLUD
65 |  |  |  | Meningkatnya semangat pegawai untuk meningkatkan kinerja personil | Seluruh staf puskesmas | 100% | 2 | org | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ KLASTER 1 | √ | [11 empty] | BLUD
66 |  | MAN.SARPRAS, KEUANGAN DAN ASET BMD | MAN.SARPRAS, KEUANGAN DAN ASET BMD | Meningkatkan Mutu dan Kinerja Puskesmas |  | 100% | 18 | unit | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | APBD
67 |  |  |  | Meningkatkan Mutu dan Kinerja Puskesmas |  | 100% | 1x setahun | unit | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | APBD
68 |  |  |  | Meningkatkan Mutu dan Kinerja Puskesmas |  | 100% | 20 | unit | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | APBD
69 |  |  |  | Mengoptimalkan aset puskesmas dari aset yang tidak produktif | Pengurus Barang | 100% | 1x setahun | paket kegiatan | UPTD Puskesmas Lok Bahu | PJ. KLASTER 1 | √ | [11 empty] | BLUD
70 |  | MANAJEMEN JEJARING | MANAJEMEN JEJARING | Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM) | TPMD dan Klinik | 100% | 1x | Rapat Koordinasi dan Persiapan dengan Jejaring Klinik Pratama dan TPMD Wilker Puskesmas Lok Bahu | Ruang Pertemuan PKM LOK BAHU | Pj. Jejaring, Pemegang Program, Klinik dan TPMD |  |  | √
71 |  |  |  | Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM) | TPMD dan Klinik | 100% | 2x | Pertemuan Evaluasi dan Pembinaan Jejaring Klinik Pratama dan TPMD Wilker Puskesmas Lok Bahu | Ruang Pertemuan PKM LOK BAHU | Pj. Jejaring, Pemegang Program, Klinik dan TPMD | [6 empty] | √ |  |  |  | √
72 |  |  |  | Untukmelakukan pembinaan jejaring dan jaringan wilayah kerja puskesmas | Seluruh Jejaring dan Jaringan Fasyankes wilker PKM Lok Bahu | 100% | 1x | Supervisi Pembinaan Jejaring & Jaringan Fasyankes | Tempat praktik Jejaring dan jaringan fasyankes | Pimpinan,KTU, Pj. Jaringan dan Jejaring, Koordinator program | [12 empty] | BOK
73 |  |  |  | Untuk menyampaikan informasi dan kerjasama dengan jejaring | Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD)/Klinik/Apotek/Bidan Praktik Mandiri (BPM) | 100% | 2x | Pertemuan koordinasi Jaringan dan jejaring Fasyankes | Ruang Pertemuan PKM LOK BAHU | Pimpinan,KTU, Pj. Jaringan dan Jejaring, Koordinator program |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | BOK
74 |  |  |  | Melakukan Update data jejaring fasyankes | Seluruh Jejaring dan Jaringan Fasyankes wilker PKM Lok Bahu | 100% | 1x | Pendataan Jejaring fasyankes | Luar Gedung | PJ. Jejaring & jaringan | [9 empty] | √
75 |  |  |  | Kerjasama dan pengumpulan data jejaring fasyankes | Jejaring fasyankes yang belum memiliki MOU atau telah habis masa berlakunya | 100% | 1x | Pembuatan MOU Jejaring Fasyankes | Dalam Gedung | Pimpinan,KTU, PJ. Jejaring & jaringan | √ | [11 empty] | APBD,DAK/BLUD
76 |  |  |  | Meningkatkan capaian kinerja program | Seluruh Jejaring dan Jaringan Fasyankes wilker PKM Lok Bahu | 100% | 12x | Pengumpulan laporan data jejaring fasyankes | Dalam Gedung | PJ. Jejaring & jaringan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | APBD,DAK/BLUD
77 |  |  |  | Monitoring indikator kinerja pembinaan jejaring dan jaringan fasyankes | Seluruh Jejaring dan Jaringan Fasyankes wilker PKM Lok Bahu | 100% | 12x | Penilaian indikator kinerja pembinaan jejaring dan jaringan fasyankes | Dalam Gedung | PJ. Jejaring & jaringan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | APBD
78 |  |  |  | Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah kerja | Seluruh warga Lok Bahu | 100% | 10x | Pelaksanaan Puskesmas Keliling | Luar Gedung | PJ. Jejaring & jaringan, PJ. Pusling dan Tim Pusling |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | APBD
79 |  |  |  | Monitoring pelayanan kefarmasian yang telah dilaksankan oleh jejaring fasyankes | Klinik dan Apotek | 100% | Bila ada permohonan masuk | Penilaian hasil Self Assessment pelayanan kefarmasian jejaring fasyankes | Luar Gedung | PJ. Jejaring & jaringan, PJ. Farmasi | [12 empty] | APBD
80 |  | MANAJEMEN MUTU PELAYANAN PUSKESMAS | MANAJEMEN MUTU PELAYANAN PUSKESMAS | Untuk menetapkan acuan dalam peningkatan mutu Puskesmas | Tim Mutu | 100% | 1 x | Penyusunan Pedoman / Manual Mutu | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Tim Mutu | √
81 |  |  |  | Untuk menetapkan indikator mutu pelayanan | Seluruh Staf | 100% | 1 x | Penetapan Indikator Mutu | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Tim Mutu | √
82 |  |  |  | Melakukan pengumpulan serta pengendalian dokumen | Seluruh Pemegang Program | 100% |  | Pengendalian Dokumen | Sekmut | Sekmut | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
83 |  |  |  | Menyelesaikan Temuan Masalah yang terjadi di Puskesmas | Seluruh Pegawai | 100% | 2 x | Pertemuan Tinjauan Manajemen | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Tim Mutu | [6 empty] | √ |  |  |  |  | √
84 |  |  |  | Menunjang kegiatan pengendalian dokumen dan kegiatan administrasi lainya | Sekmut | 100% | 1 x | Pengadaan Laptop/PC | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Kasubbag TU | √ | [11 empty] | APBD
85 |  |  |  | Mendukung Pencatatan dan Pelaporan | ATK | 100% | 1x | Pengadaan ATK | Puskesmas Lok Bahu | TU | √
86 |  |  |  | Monitoring capaian Indikator Nasional Mutu Puskesmas | Tim INM | 100% | 12x | Penginputan Aplikasi INM | Puskesmas Lok Bahu | Bendahara, Tim INM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
87 |  |  |  | Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas tim Mutu | Tim Mutu | 100% | 12 x | Rapat Tim Mutu Puskesmas | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Tim Mutu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
88 |  |  |  | Untuk Meningkatkan komitmen peningkatan mutu dari seluruh pegawai Puskesmas | Mutu Puskesmas | 100% | 1 x | Penggalangan Komitmen | Luar Gedung | Seluruh Pegawai |  | √
89 |  |  |  | Untuk Melakukan evaluasi capaian kinerja Puskesmas | Tim Mutu | 100% | 1 x | Evaluasi Kinerja Puskesmas | Puskesmas Lok Bahu | Seluruh Pegawai | [11 empty] | √
90 |  |  | AUDIT INTERNAL | agar sesuai jadwal | Tim Audit Internal | 100% | 5 orang | Rapat Perencanaan Audit Internal | Puskesmas Lok Bahu | Tim Audit Internal |  | √
91 |  |  |  | menentukan unit yang akan diaudit | Tim Audit Internal | 100% | 5 orang | Rapat Pelaksanaan Audit Internal | Puskesmas Lok Bahu | Tim Audit Internal |  | √ | [7 empty] | √
92 |  |  |  | pemberitahuan unit yang akan diaudit | UKPP, UKM, Admen, Mutu | 100% | 25 orang | Open meeting | Puskesmas Lok Bahu | Pimpinan, KTU, Ketua Mutu, Ketua Tim dan unit yang akan diaudit |  | √ | [7 empty] | √ |  | √
93 |  |  |  | Untuk perbaikan pelayanan | Crew ILP dan lokus yang di audit | 100% |  | Pelaksanaan Audit Internal | Puskesmas Lok Bahu | Unit yang diaudit |  |  | √ | [7 empty] | √
94 |  |  |  | Untuk Mendapatkan Hasil Perbaikan | Tim Audit Internal | 100% | 5 orang | Rapat Hasil Audit Internal | Puskesmas Lok Bahu | Tim Audit Internal |  |  | √ | [7 empty] | √
95 |  |  |  | Penyampaian hasil audit internal ke seluruh staf | Seluruh staf | 100% | 45 orang | Close Meeting | Puskesmas Lok Bahu | Seluruh staf |  |  | √ | [7 empty] | √
96 |  |  |  | Mengevaluasi Kegiatan dan Pelaporan Kegiatan | Tim Audit Internal | 100% | 5 orang | Rapat Monitoring dan Evaluasi | Puskesmas Lok Bahu | Tim Audit Internal |  |  | √ | [7 empty] | √
97 |  |  | PPI | Meningkatkan pengetahuan tim PPI | Seluruh anggota tim PPI | 100% | 1kali | Pelatihan dasar PPI | Luar Gedung | Tim PPI | √
98 |  |  |  | Mengingatkan dan meningkatkan pengetahuan nakes terhadap penggunaan APD dan cara membersihkan tangan dengan benar yang dilakukan dengan memperhatikan lima momen | Seluruh pegawai Puskesmas | 100% | 1kali | Sosialisasi PPI kepada petugas | Puskesmas | Tim PPI |  | √
99 |  |  |  | Mencegah penyebaran bakteri atau virus secara luas | Pasien/pengunjung | 100% | 4kali | Sosialisasi kebersihan tangan dan kebersihan pernafasan atau etika batuk pasien/ pengunjung | Puskesmas | Tim PPI dan Promkes |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
100 |  |  |  | Melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan termasuk masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus mata rantai penularan penyakit infeksi melalui penerapan PPI | Seluruh pegawai Puskesmas | 100% | 12kali | Monitoring kewaspadaan standar PPI : Kebersihan tangan, APD, sterilisasi dan penepatan limbah infeksius dan non infeksius yang sesuai, penyuntikan yang aman, pengunaan antimikroba yang bijak, dan pengelolaan linen | Puskesmas | Tim PPI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
101 |  |  |  | Mendapatkan data dasar infeksi di pelayanan, menurunkan laju infeksi yang terjadi | pasien di ruang tindakan, gigi, imunisasi, dan KB | 100% | 2kali | Surveilans Bundles HAIs ( IDO dan KIPI) | Puskesmas | Tim PPI | [5 empty] | √ | [5 empty] | √
102 |  |  |  | Menilai kepatuhan terhadap standar dan menilai adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan capaian yang diperoleh di FKTP | Seluruh pegawai Puskesmas | 100% | 4kali | Audit PPI | Puskesmas | Tim PPI |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
103 |  |  |  | Mengetahui hasil dari kepatuhan kebersihan tangan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD | Seluruh pegawai Puskesmas | 100% | 12kali | Pengisian form KKT dan Form Kepatuhan Pemakaian APD secara daring (INM) | Puskesmas | Tim PPI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
104 |  |  |  | Mengetahui apakah rencana maupun pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat terlaksana dengan baik serta mencari tindak lanjut dari masalah yang mungkin terjadi | Tim PPI | 100% | 2kali | Monitoring berkala, evaluasi pelaksanaan program PPI serta pelaporan kegiatan PPI | Puskesmas | Tim PPI | [5 empty] | √ | [5 empty] | √
105 |  |  |  | Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PPI dan tugas yang dilakukan oleh tim PPI | Tim PPI | 100% | 4kali | Rapat internal PPI/ rapat rutin PPI | Puskesmas | Tim PPI |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
106 |  |  |  | Mewujudkan target pencapaian tim PPI (Pengajuan pengadaan peralatan dan faslitas puskemas Lok Bahu) | Peralatan dan fasilitas untuk menunjang kinerja PPI | 100% | 1kali/menyesuaikan | Stabilizer 5000watt penggunaan autoclave | Puskesmas Lok Bahu | Tim PPI | √
107 | [7 empty] | Buat MCB untuk penggunaan autoclave |  |  | √
108 | [7 empty] | kabel panjang dan besar |  |  | √
109 | [7 empty] | Poster |  |  | √
110 | [7 empty] | Sarung tangan karet 10 pasang pertahun |  |  | √
111 | [7 empty] | Apron celemek 10buah |  |  | √
112 | [7 empty] | Penambahan daya listrik sebesar 3000 watt |  |  | √
113 | [7 empty] | Troli kebersihan |  |  | √
114 | [7 empty] | Gown Reushable |  |  | √
115 | [7 empty] | Tirai atau gorden pembatas bahan PVC |  |  | √
116 |  |  |  | Mewujudkan target pencapaian tim PPI (Pengajuan pengadaan Bahan habis pakai untuk kegiatan PPI) | seluruh pegawai puskesmas yang terlibat | 100% | 12kali | Masker N95 1 box | Puskesmas Lok Bahu | TU | √ | v | √ | v | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
117 | [6 empty] | 12kali | Nurse cap disposable 1 box perbulan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
118 | [6 empty] | 12kali | Masker medis 3 box perbulan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
119 | [6 empty] | 12kali | Handscoon nitrile ukuran s 4 box perbulan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
120 | [6 empty] | 12kali | Peroxide Hidrogen 6% / bayclin 5,25% 4 botol perbulan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | APBD
121 | [6 empty] | 12kali | Sabun cuci / detergen isi 1kg 3 bungkus perbulan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BLUD
122 | [6 empty] | 12kali | Sabun cuci tangan refiil ukuran 250ml 3 bks perbulan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BLUD
123 | [6 empty] | 12kali | Handsanitizer ukuran 5 liter 1 dirijen perbulan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | APBD
124 | [6 empty] | 12kali | Aquadest 15 liter perbulan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BLUD
125 | [6 empty] | 12kali | Autoclave indikator tape |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BLUD
126 | [6 empty] | 12kali | Faceshield 4 buah |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BLUD
127 | [6 empty] | 12kali | Gown Dispossible 30buah |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | APBD
128 | [6 empty] | 12kali | Wrapping paper |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | APBD
129 |  |  |  | Mendukung Pencatatan dan Pelaporan (Pengadaan ATK ) | ATK | 100% | 1kali/menyesuaikan | Kertas A4 2 1 Rim | Puskesmas Lok Bahu |  | √ | [11 empty] | APBD
130 | [7 empty] | Kertas F4 2 Rim |  |  | √ | [11 empty] | BLUD
131 | [7 empty] | Buku Register 2 |  |  | √
132 | [7 empty] | Ballpoint 1 kotak |  |  | √
133 | [7 empty] | Double Tip |  |  | √
134 | [7 empty] | kertas cover |  |  | √
135 | [7 empty] | kertas sticker |  |  | √
136 |  |  | KESELAMATAN PASIEN | Tercapainya target Sosialisasi tentang Keselamatan Pasien | Tim peningkatan mutu pelayanan Pemberi pelayanan klinis | 100% | 1 kali setahun | Melakukan Sosialisasi tentang Keselamatan Pasien | Puskesmas Lok Bahu | MR, MFK, PPI, K3, UKM, UKP dan Managemen |  | √ | [10 empty] | APBD
137 |  |  |  | Tercapainya target sasaran keselamatan sesuai standar keselamatan melalui tujuh langkah menuju keselamatan pasien |  |  |  | Menentukan sasaran keselamatan sesuai standar keselamatan melalui tujuh langkah menuju keselamatan pasien |  |  |  | √
138 |  |  |  | Tercapainya target identifikasi resiko dengan pembuatan register resiko admen, UKM, dan UKP |  |  |  | Melakukan identifikasi resiko dengan pembuatan register resiko admen, UKM, dan UKP |  |  |  | √
139 |  |  |  | Tercapainya target identifikasi proses berisiko tinggi pada admen, UKM, dan UKP |  |  |  | Melakukan identifikasi proses berisiko tinggi pada admen, UKM, dan UKP |  |  |  | √
140 |  |  |  | Tercapainya target identifikasi, analisis, hingga tindak lanjut terhadap pelaporan insiden KTD, KNC, KPC, dan KTC yang ditangani melalui grading resiko dengan investigasi sederhana hingga RCA |  |  |  | Melakukan identifikasi, analisis, hingga tindak lanjut terhadap pelaporan insiden KTD, KNC, KPC, dan KTC yang ditangani melalui grading resiko dengan investigasi sederhana hingga RCA |  |  |  | √
141 |  |  |  | Tercapainya target evaluasi dan membuat laporan seluruh kegiatan tim keselamatan pasien melalui laporan tahunan |  |  |  | Melakukan evaluasi dan membuat laporan seluruh kegiatan tim keselamatan pasien melalui laporan tahunan |  |  |  | √
142 |  |  |  | Tercapainya target panduan sistem pencatatan, dan pelaporan insiden keselamatan Pasien (IKP) |  |  |  | Membuat panduan sistem pencatatan, dan pelaporan insiden keselamatan Pasien (IKP) |  |  |  | √
143 |  |  | MANAJEMEN RESIKO | Terlaksananya Kegiatan Tim Manajemen Resiko di PKM Lok Bahu | Tim peningkatan mutu pelayanan Pemberi pelayanan klinis | 100% | 2x/tahun | Melaksanakan sosialisasi manajemen resiko | Puskesmas Lok Bahu | TIM MR dan KP,MFK, PPI, K3, UKM, UKP dan managemen | [5 empty] | √ | [5 empty] | √
144 | [5 empty] | 100% | 2x/tahun | Melaksanakan Identifikasi proses beresiko tinggi: yang terjadi dan yang belum terjadi dan (Hasil audit internal, insiden, komplain, ,UKM, UKP, admin, MFK, K3, PPI ) dan mencatat laporan kejadian yang ada. | Puskesmas Lok Bahu | TIM MR dan KP,MFK, PPI, K3, UKM, UKP dan managemen | [5 empty] | √ | [5 empty] | √
145 | [5 empty] | 100% | 2x/tahun | Melakukan penyusunan Regiter Resiko | Puskesmas Lok Bahu | TIM MR dan KP,MFK, PPI, K3, UKM, UKP dan managemen | [5 empty] | √ | [5 empty] | √
146 | [5 empty] | 100% | 2x/tahun | Melakukan pemantauan pengendalian resiko | Puskesmas Lok Bahu | TIM MR dan KP,MFK, PPI, K3, UKM, UKP dan managemen | [5 empty] | √ | [5 empty] | √
147 | [5 empty] | 100% | 2x/tahun | Melaksanakan FMEA | Puskesmas Lok Bahu | TIM MR dan KP,MFK, PPI, K3, UKM, UKP dan managemen | [5 empty] | √ | [5 empty] | √
148 |  |  | MFK | Mengamankan lingkungan Puskesmas | Lingkungan Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Pengusulan tenaga keamanan (Security) | Puskesmas Lok Bahu |  | √
149 |  |  |  | Petugas dapat memberikan pertolongan dan upaya tanggap saat terjadi bencana | Petugas Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Pengusulan sosialisasi dan penanggulangan bencana | Puskesmas Lok Bahu | [10 empty] | √
150 |  |  |  | Melatih petugas agar mampu menggunakan APAR dengan tepat dan benar untuk menanggulangi kebakaran skala kecil | Petugas Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Pengusulan pelatihan APAR | Puskesmas Lok Bahu | [10 empty] | √
151 |  |  |  | Untuk memadamkan api dalam skala kecil dan dalam rangka pemenuhan standar ketersediaan APAR di fasyankes | Tempat-tempat yang perlu di pasang APAR | 100% | 1x/tahun | Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Puskesmas Lok Bahu | [10 empty] | √
152 |  |  |  | Mempersiapkan APAR sehingga selalu siap jika terjadi bahaya kebakaran | APAR Puskesmas | 100% | 2x/tahun | Pemeliharaan dan pengisian APAR | Puskesmas Lok Bahu |  |  |  | √ | [5 empty] | √
153 |  |  |  | Untuk memantau kondisi dan situasi tempat tertentu sebagai langkah pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan | Tempat-tempat yang perlu di pasang CCTV | 100% | 1x/tahun | Pengusulan pembelian dan perbaikan CCTV | Puskesmas Lok Bahu |  |  | √
154 |  |  |  | Untuk mengurangi resiko bangunan Puskesmas tersambar petir | Area tertinggi dari bangunan Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Pengusulan pengadaan penangkal petir | Puskesmas Lok Bahu |  |  |  | √
155 |  |  |  | Mencegah kerusakan AC | Seluruh AC yang ada di Puskesmas | 100% | 4x/tahun | Pengusulan pemeliharan AC | Puskesmas Lok Bahu |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
156 |  |  |  | Menyediakan sarana untuk mengangkut limbah medis dari ruang penghasil limbah medis ke TPS limbah medis. | Trolley limbah B3 | 100% | 1x/tahun | Pengadaan trolley pengangkutan limbah B3 | Puskesmas Lok Bahu |  |  |  |  | √
157 |  |  |  | Menyediakan Tempat Penampungan sementara limbah infeksius dan B3 | Tong sampah limbah medis | 100% | 1x/tahun | Tong sampah Limbah Medis 120 L warna merah dan Kuning | Puskesmas Lok Bahu |  |  |  |  | √
158 |  |  |  | Untuk melapisi bak sampah limbah medis sehingga memudahkan dalam pengangkutan | Plastik sampah kuning | 100% | 1x/tahun | Pengadaaan plastik warna kuning untuk limbah | Puskesmas Lok Bahu |  |  |  |  | √
159 |  |  |  | Untuk melapisi bak sampah limbah B3 sehingga memudahkan dalam pengangkutan | Plastik sampah merah | 100% | 1x/tahun | Pengadaaan plastik warna merah untuk limbah B3 | Puskesmas Lok Bahu |  |  |  |  | √
160 |  |  |  | Untuk melapisi bak sampah on organik | Plastik sampah hitam | 100% | 1x/tahun | Pengadaaan kantong plastik warna hitam | Puskesmas Lok Bahu |  |  |  |  | √
161 |  |  |  | Untuk menyimpan limbah infeksius dalam suhu sangat rendah sehingga tidak terjadi kolonisasi bakteri dan memperpanjang daya simpan limbah infeksius sebelum diangkut untuk dimusnahkan. | Coolstorage | 100% | 1x/tahun | Pengadaan cool storage | Puskesmas Lok Bahu | [7 empty] | √
162 |  |  |  | Melindungi semua pegawai dari resiko terpapar infeksi penyakit dan bahaya lainnya | Tersedianya APD Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) | Puskesmas Lok Bahu |  |  | √
163 |  |  |  | Limbah medis bisa dikelola dengan baik sesuai standar sehingga tidak menimbulkan bahaya | Limbah medis | 100% | 2x/tahun | Pengelolaan limbah medis | Puskesmas Lok Bahu |  |  |  | √ | [5 empty] | √
164 |  |  |  | Agar pengukuran alat kesehatan akurat | Semua alkes yang perlu di kalibrasi | 100% | 1x/tahun | Pengusulan kalibrasi alat kesehatan | Puskesmas Lok Bahu | [7 empty] | √
165 |  |  | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | Menyusun kegiatan-kegiatan K3 yang akan dilaksanakan, Mengidentifikasi potensi-potensi bahaya dari segi fisik, kimia, biologi, psikososial, ergonomi, dan kecelakaan kerja serta bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan K3 | Area Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Penyusunan Program Kerja K3 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Tim K3 |  | √
166 |  |  |  | Sosialisasi kepada SDM Puskesmas melalui audio visual | Pengunjung dan petugas Puskesmas, Pasien, Linsek, dll | 100% | 1x/tahun | Sosialisasi Kebijakan, Bahaya K3 dan PHBS di Puskesmas | Puskesmas Lok Bahu | Tim K3, Tim MFK, Tim KP/MR |  |  | √
167 |  |  |  | Menyusun atau memonitoring petunjuk-petunjuk K3 di Puskesmas untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja | Area Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Penyusunan / Monitoring rambu dan petunjuk K3 di Puskesmas | Puskesmas Lok Bahu | Tim K3, Tim MFK, Tim KP/MR |  | √
168 |  |  |  | Pemeriksaan kesehatan berkala dan pengukuran kebugaran | Karyawan Puskesmas | 100% | 2x/tahun | Pemeriksaan Kesehatan Berkala | Puskesmas Lok Bahu | Tim K3, Tim MFK, Tim KP/MR | [5 empty] | √ | [5 empty] | √
169 |  |  |  | Pemberian vaksin TT bagi SDM kasus dan vaksin covid pada SDM Kesehatan | Karyawan Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Pemberian imunisasi bagi SDM beresiko | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Tim K3, Tim MFK, Tim KP/MR |  | √
170 |  |  |  | Penyampaian Laporan Kejadian Kecelakaan Kerja di Puskesmas | Karyawan Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Pelaporan Kejadian Kecelakaan Kerja di Puskesmas | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Tim K3,K3 |  | √
171 |  |  |  | Pembentukan Tim tanggap darurat bencana/penanggulangan bencana, Penyusunan dokumen disasterplane, Edukasi & simulasi penanggulangan bencana | Karyawan Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Manajemen tanggap bencana | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Tim K3, Tim MFK | [7 empty] | √
172 |  |  |  | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan K3 di Puskesmas | Area Puskesmas | 100% | 1x/tahun | Monitoring dan evaluasi kegiatan K3 Puskesmas | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Tim K3 |  | √
173 |  |  |  | Pembuatan dan monitoring kegiatan pos UKK ( pencegahan bahaya k3, PAK, pemeriksaan kesehatan ) di wilayah kerja puskesmas Lok Bahu | Area wilayah kerja Puskesmas | 100% | 3x/tahun | Pembuatan dan monitoring kegiatan pos UKK | Puskesmas Lok Bahu | Petugas Imunisasi |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
174 |  |  | MANAJEMEN KOMPLAIN | Peningkatan kualitas pelayanan (mudah, cepat, aman, transparan, dan nyaman) sesuai dengan standar nasional. | Seluruh pelanggan Puskesmas Lok Bahu | 100% | 1x/tahun | Rapat persiapan SKM | Puskesmas Lok Bahu | Tim Manajemen Komplain | √
175 | [6 empty] | 12x/tahun | Monitoring lembar saran | Puskesmas Lok Bahu | Tim Manajemen Komplain | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
176 | [6 empty] | 2x/tahun | Rapat evaluasi hasil kegiatan tim | Puskesmas Lok Bahu | Tim Manajemen Komplain | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √
177 | [6 empty] | 1x/tahun | Pencetakan Banner personal kontak | Puskesmas Lok Bahu | Tim Manajemen Komplain | √
178 | [6 empty] | 1x/tahun | Pembelian ATK instrumen Survei dan Monitoring Kepuasan/Kotak saran | Puskesmas Lok Bahu | Tim Manajemen Komplain | √
KLASTER II KESEHATAN IBU, ANAK, DAN REMAJA
179 | KLASTER II KESEHATAN IBU, ANAK, DAN REMAJA | KESEHATAN ANAK | Kelas Ibu Balita | Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu yang memiliki bayi balita dalam menjalani masa pertumbuhan anaknya | Ibu balita wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | 100% | 75x | Kelas Ibu Balita | Luar Gedung | Bikoor, PJ. Kesehatan Anak, Petugas Gizi, Petugas Terapis Gigi dan Mulut |  | √ | √ | √ | √ | √
180 |  |  | Kunjungan Lapangan Neonatus / Bayi / Balita Resiko Tinggi | Bayi dan balita mendapatkan penanganan yang optimal dan mencegah komplikasi lanjut | Neonatus / Bayi dan Balita Resiko Tinggi di Wilayah Puskesmas Lok Bahu | 100% | 45x | Kunjungan Lapangan Neonatus / Bayi / Balita Resiko Tinggi | Luar Gedung | Pj. Kesehatan Anak, Petugas Gizi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
181 |  |  | Kunjungan OVP | Terdatanya kematian Neonatus dengan cepat | Jika ada kasus | 100% | Jika ada kasus | Kunjungan OVP | Luar Gedung | Pj. Kesehatan Anak
182 |  | IMUNISASI | BIAS MR | Pencegahan Measless Rubella | MR untuk siswa kelas 1 | 100% | 1 x / tahun | BIAS MR | puskesmas | Pemegang program | [7 empty] | √
183 |  |  | Sweeping BIAS MR | Melakukan BIAS susulan pada siswa yang setuju tapi tidak hadir saat pelaksanaan | Sweeping BIAS dilakukan di 8 SD/MI | 100% | 1 x / tahun | Sweeping BIAS MR | puskesmas, Posyandu | Pemegang program | [8 empty] | √
184 |  |  | Kunjungan Invetigasi KIPI | Penemuan Kasus KIPI | Bayi & anak yang memiliki keluhan ringan - berat pasca imunisasi | 100% | 12 x / tahun | Kunjungan Invetigasi KIPI | Masyarakat | Pemegang program | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
185 |  |  | BIAS DT & Td | Pencegahan DT & Td | DT untuk siswa kelas 1 SD & Td untuk siswa kelas 2 & 5 SD | 100% | 2 x / tahun | BIAS DT & Td | Sekolah | Pemegang program | [10 empty] | √
186 |  |  | Sweeping BIAS DT & Td | Melakukan BIAS susulan pada siswa yang setuju tapi tidak hadir saat pelaksanaan | Sweeping BIAS dilakukan di 8 SD/MI | 100% | 2 x / tahun | Sweeping BIAS DT & Td | Sekolah | Pemegang program | [10 empty] | √
187 |  |  | Vaksinasi HPV | Pencegahan Kanker Serviks | Siswa SD kelas 5&6 | 100% | 1x/tahun | Vaksinasi HPV | SD/MI Wilker Lok Bahu | Tim Vaksinator | [7 empty] | √
188 |  |  | Sweeping sasaran vaksin HPV | Melakukan BIAS susulan pada siswa yang setuju tapi tidak hadir saat pelaksanaan | Sweeping BIAS dilakukan di 8 SD/MI | 100% | 2 x / tahun | Sweeping sasaran vaksin HPV | SD/MI Wilker Lok Bahu | Pemegang program | [8 empty] | √
189 |  |  | Penguatan Inovasi CAPALASIKU | Cakupan IDL, IBL & TT WUS meningkat | Semua warga LBH dapat mengisi CAPALASIKU | 100% | 2x/tahun | Penguatan Inovasi CAPALASIKU | Wilker LBH | Promkes & Pem. Program |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
190 |  |  | Pemantauan data Imunisasi di posyandu | Mendekatkan pelayanan imunisasi | Bayi& balita yg belum imunisasi lengkap | 100% | 4x/tahun | Pemantauan data Imunisasi di posyandu | Posyandu | Vaksinator |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
191 |  |  | Dukungan internet akses dashbord ASIK | Menjaga ketabilan internet dalam penginputan data imunisasi | Data imunisasi | 100% | 12x/tahun | Dukungan internet akses dashbord ASIK | Ruang Imunisasi | Crew Imunisasi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
192 |  | SDIDTK | Pelayanan kesehatan SDIDTK di puskesmas | untuk meningkatkan kesehatan anak bayi,balita | Bayi,Balita yang datang ke puskesmas | 100% | 12 kali | Pelayanan kesehatan SDIDTK di puskesmas | Puskesmas | seluruh tenaga kesehatan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TIDAK ADA
193 |  |  | Pemantauan SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang ) di TK/Paud | agar semua anak balita dan pra sekolah bisa tumbuh dan berkembang secara optimal melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini | anak umur 3-6 tahun di 16 Tk/Paud | 97% | 2 kali | Pemantauan SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang ) di TK/Paud | TK/Paud wilayah puskesmas Lok Bahu | dokter umum, dokter gigi, bidan, Perawat, Nutrisionis dan guru PAUD/TK |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | DAK
194 |  |  | Pelayanan kesehatan SDIDTK di posyandu | untuk meningkatkan kesehatan anak bayi,balita di posyandu | seluruh Bayi,Balita yang datang ke posyandu | 97% | 1 | Pelayanan kesehatan SDIDTK di posyandu | Posyandu | Nakes, Kader posyandu | [5 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  |  | DAK
195 |  | PROGRAM KECACINGAN | Pengambilan Obat cacing | untuk dapat di distribusikan untuk anak berusia 12 bulan - 12 tahun | - | - | 2 kali | Pengambilan Obat cacing | GFK | Pengelola Program & Tim | √ | [5 empty] | √
196 |  |  | Distribusi Obat cacing Pada Posyandu, TK/PAUD, Sekolah,Jejaring | mendistribusikan Obat POPM Kecacingan pada anak usia 12 bulan-12 tahun | balita dan anak yang berada di Posyandu/ jejaring, TK/PAUD dan Sekolah dasar/MI | 100% | 2 kali dalam 1 tahun | Distribusi Obat cacing Pada Posyandu, TK/PAUD, Sekolah,Jejaring | Posyandu/ jejaring, TK/PAUD dan Sekolah dasar total 48 tempat | Pengelola Program & Tim |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | BOK
197 |  |  | Penyediaan Air Minum | memfasilitasi Anak dalam pemberian Obat Cacing Secara Lansung di tempat | balita dan anak yang berada di puskesmas,Posyandu/ jejaring, TK/PAUD dan Sekolah dasar/MI | 100% | 3 kali dalam 1 tahun | Penyediaan Air Minum | balita dan anak yang berada di Posyandu/ jejaring, TK/PAUD dan Sekolah dasar/MI | Pengelola Program & Tim |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | BOK
198 |  |  | Sosialisasi Program POPM Kecacingan | Memberikan informasi tentang Pemberian Obat POPM Kecacingan pada anak usian 12 bulan hingga 12 tahun | kader, jejaring, dan Guru | 100% | 1 kali | Sosialisasi Program POPM Kecacingan | Dalam Gedung | Pengelola Program & Tim | [6 empty] | √
199 |  |  | Monitoring Kegiatan POPM kecacinngan | memantau dan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan program | pencatatan dan pelaporan kecacingan | 100% | - | Monitoring Kegiatan POPM kecacinngan | - | Pengelola Program & Tim | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √
200 |  |  | Penyediaan Obat dan BHP | agar tersedianya obat kecacingan bagi target sasara n wilayah kerja | - | 100% | jan- des 2025 | Penyediaan Obat dan BHP | puskesmas | Pengelola Program & Tim | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
201 |  | KESEHATAN IBU | Kelas Ibu Hamil di PKM | Meningkatkan Pengetahuan , Sikap dan Perilaku ibu hamil dalam menjalani masa kehamilan | ibu hamil di wilayah kerja | 546 ibu | 10x | Kelas Ibu Hamil di PKM | Ruang Pertemuan PKM LOK BAHU | PH Kesehatan Ibu dan PJ Kesjaor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | DAK
202 |  |  | Kelas Ibu Hamil di Posyandu | Meningkatkan Pengetahuan , Sikap dan Perilaku ibu hamil dalam menjalani masa kehamilan | ibu hamil di wilayah kerja | 546 ibu | 10x | Kelas Ibu Hamil di Posyandu | Ruang Pertemuan PKM LOK BAHU | PH Kesehatan Ibu dan PJ Kesjaor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | DAK
203 |  |  | Kunjungan Pembinaan Ke Bidan Praktek Mandiri | Koordinasi dan Penguatan Jejaring PKM lok Bahu | Bidan Praktek Mandiri di wilayah Kerja | 5 BPM | 2x | Kunjungan Pembinaan Ke Bidan Praktek Mandiri | BPM wilayah Lok Bahu | PJ Kesehatan Ibu dan Tim |  | √ |  |  |  |  | √ | [5 empty] | DAK
204 |  |  | Pembinaan Pelayanan ANC,INC,dan PNC di Posyandu | Mengoptimalkan Kecakapan Kader dalam Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil dan ibu Nifas dengan Media Buku Kia Di Posyandu | Posyandu Wilayah Puskesmas Lok Bahu | 22 Posyandu | 1x | Pembinaan Pelayanan ANC,INC,dan PNC di Posyandu | Posyandu wilayah Lok Bahu | PJ Kesehatan Ibu |  |  |  |  | √ | √ | √ | [5 empty] | DAK
205 |  |  | Kunjungan OVM | Melacak kematian Ibu Hamil, bersalin dan nifas | Ibu Hamil / Bersalin / Nifas diwilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | 16 Kasus | Jika Ada Kasus | Kunjungan OVM | Rumah Pasien | PJ Ibu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DAK
206 |  | GIZI MASYARAKAT DAN PMT LOKAL | Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan | memberikan pendampingan Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan | ibu Hamil TM 3, bayi 0-6 bulan, balita 6-23 bulan | 348 | 4x/tahun | Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan | Wilayah Posyandu Lok Bahu | Gizi |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | DAK
207 |  |  | Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk | Memberikan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk | balita stunting/gizi buruk | 348 | 4x/tahun | Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk | Wilayah Posyandu Lok Bahu | Gizi |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | DAK
208 |  |  | Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak | pemantauan masalah tumbuh kembang dan gizi KIA | ibu dan balita | 348 | 4x/tahun | Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak | Dalam Gedung | Gizi |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | DAK
209 |  |  | Pertemuan Pembuatan SOP Terkait Tatalaksana Pemberian PMT Lokal dan Monitoring Serta Evaluasi Kegiatan Tersebut. | Persiapan PMT lokal dan Monev | Kader | 4 | 4x/tahun | Pertemuan Pembuatan SOP Terkait Tatalaksana Pemberian PMT Lokal dan Monitoring Serta Evaluasi Kegiatan Tersebut. | Luar Gedung | Gizi |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | DAK
210 |  |  | Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal ibu hamil KEK dan resiko KEK | PMT Bumil KEK dan resiko KEK | Bumil | 4920 | 1x/tahun | Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal ibu hamil KEK dan resiko KEK | Luar Gedung | Gizi |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | DAK
211 |  |  | Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Gizi Kurang | PMT Balita Gizi Kurang, BB Kurang dan T | Balita | 7770 | 1x/tahun | Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Gizi Kurang | Dalam Gedung | Gizi |  |  |  |  | √ | √ | [6 empty] | DAK
KLASTER III KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANSIA
1 | KLASTER III KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANSIA | UPAYA KESEHATAN LANSIA | Pemantauan Lansia Risti | Untuk mempertahankan, meningkatkan dan memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal selama mungkin yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan | LANSIA RESTI | 20 x | 20 x | februari s/d oktober 2025 | Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu | PJ Lansia |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | BOK
2 |  |  | Pelayanan Homecare pada Lansia | Membantu lansia yang memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan kesehatan | Lansia yang membutuhkan pelayanan Homecare/ PJP | 10x | 10x | februari s/d oktober 2025 |  | PJ Lansia |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | BOK
3 |  |  | Pemberdayaan dan Bimtek Kader Lansia Terintegrasi | Meningkatkan Kader Lansia Yang Berdaya | Kader Lansia | 1x | 1x | Maret 2025 |  | PJ Lansia |  |  | √ | [9 empty] | -
4 |  |  | Pendampingan Kader dalam Pemeriksaan Lansia | Mendampingi secara Teknis Pelaksanaan Posyandu | Kader Lansia | 3x | 3x | Jan-Mey-Agust 2025 |  | PJ Lansia | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | -
5 |  | UPAYA KESEHATAN JIWA | Pelaksanaan Skrining dan intervensi hasil skrining masalah kesehatan jiwa di UKBM / Lembaga | Untuk mengetahui deteksi dini adanya gangguan kesehatan jiwa | Pasien dengan ODGJ Berat di wilayah kerja PKM Lok Bahu | 61 UKBM/ Lembaga | 488 org/Keg | Januari - Desember 2025 | wilayah kecamatan sungai kunjang, wilayah kelurahan lok bahu | Pj. Jiwa, Pemegang Program lain | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
6 |  |  | Pelacakan kasus dengan ODGJ berat & Pengawasan / Pendampingan / Pemantauan minum obat | Pasien dengan ODGJ Berat di wilayah kerja PKM Lok Bahu | Pasien dengan ODGJ Berat di wilayah kerja PKM Lok Bahu | 40 kasus | 488 org/Keg | Januari - Desember 2026 | wilayah kecamatan sungai kunjang, wilayah kelurahan lok bahu | Pj. Jiwa, Pemegang Program lain | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
7 |  | UK. KESORGA | Jum'at Germas (Senam Rutin) bok- | Meningkatkan kesehatan dan lebugaran jasmani dan rohani masyarakat dan pegawai puskesmas | Pegawai puskesmas lok bahu dan masyarakat | 12 kali Senam | 12 kali | Jan - Des '2025 | Puskesmas Lok Bahu | Pemegang Program Kesehatan Olahraga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
8 |  |  | Senam germas di kelurahan/ kecamantan wilayah kerja (bok- | meningkatkan kesehatan dan lebugaran jasmani dan rohani masyarakat dan pegawai puskesmas | Masyarakat wilayah kerja | 2 Kali | 2 Kali | Jan - Des '2025 | Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang | Pemegang Program Kesehatan Olahraga | [12 empty] | BOK
9 |  |  | Kebugaran jasmani Pegawai Puskesmas | Mengukur kemampuan fisik dan tingkat kebugaran jasmani | Pegawai puskesmas lok bahu | 2 Kali | 2 Kali | Jan - Des '2025 | Lapangan | Pemegang Program Kesehatan Olahraga | [12 empty] | BOK
10 |  |  | Pembinaan/Pertemuan guru Olahraga - | rahan pendampingan untuk kegiatan tes kebugaran di sekolah | Guru Olahraga | 1x/tahun | 1 kali | Agustus 2025 | Sekolah di wilayah kerja | Pemegang Program Kesehatan Olahraga | [7 empty] | √ |  |  |  |  | BOK
11 |  |  | Kebugaran Jasmani Tingkat ASN- | Mengukur kemampuan fisik dan tingkat kebugaran jasmani | ASN | 2x | 2x | Mei- November '2025 | Kelurahan | Pemegang Program Kesehatan Olahraga |  |  |  |  | √ | [5 empty] | √ |  | BOK
12 |  |  | Kebugaran kesehatan olahraga di sekolah | Mengukur kemampuan fisik dan tingkat kebugaran jasmani | Usia Produktif | 34 kali | 34 kali | Sept - Okt '2025 | Sekolah di wilayah kerja | Pemegang Program Kesehatan Olahraga | [8 empty] | √ | √ |  |  | BOK
13 |  |  | kebugaran jasmani Tingkat karyawan | Mengukur kemampuan fisik dan tingkat kebugaran jasmani | Karyawan | 2x/tahun | 2 kali | Mei- November 2025 | Lapangan | Pemegang Program Kesehatan Olahraga |  |  |  |  | √ | [5 empty] | √ |  | BOK
14 |  |  | Senam Kebugaran Jasmani Lansia di Posyandu - | meningkatkan kesehatan dan lebugaran jasmani dan rohani di proses menua | Lansia | 36x/tahun | 36x/tahun | Jan - Des '2025 | Posyandu lansia | Pemegang Program Kesehatan Olahraga | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
15 |  | UK.PTM (PTM & 1 UKGM) | Deteksi dini PTM (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, FR penyakit jantung, FR stroke, kesehatan gigi dan mulut) di lingkup warga kelurahan lok bahu (sekolah, Instansi, RT, Posyandu, tempat kerja) | Implementasi Deteksi dini PTM (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, FR penyakit jantung, FR stroke, kesehatan gigi dan mulut) di lingkup warga | pekerja atau masyarakat di sekolah, Instansi, RT, Posyandu, tempat kerja | 40 tempat | 1x | April 2025 - September 2025 | WILAYAH KERJA PUSKESMAS LOK BAHU | PJ & Tim PTM |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | BOK
16 |  |  | Pelaksanaan kunjungan rumah/follow up Pasien PTM di lingkup warga kelurahan lok bahu (kunjungan Rumah) | Implementasi kunjungan rumah/follow up Pasien PTM di lingkup warga kelurahan lok bahu (kunjungan Rumah) | Pasien dengan penyakit tidak menular | 22 tempat | 1x | April 2025 - September 2025 | WILAYAH KERJA PUSKESMAS LOK BAHU | PJ & Tim PTM |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | BOK
17 |  |  | Pelaksanaan kunjungan rumah/follow up klien UBM di lingkup warga kelurahan lok bahu (kunjungan Rumah) | Untuk melakukan kunjungan rumah/follow up klien UBM di lingkup warga kelurahan lok bahu (kunjungan Rumah) | pasien dengan perencanaan berhenti merokok | 10 pasien | 1x | April 2025 - September 2025 (Menyesuaikan Kegiatan dgn pemegang program UBM) | Rumah pasien yang mau berhenti merokok | PJ & Tim PTM |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | BOK
18 |  |  | Skrining perilaku merokok usia 10-21 tahun pada satuan pendidikan | Untuk melakukan kunjungan rumah/follow up klien UBM di lingkup warga kelurahan lok bahu (kunjungan Rumah) | Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD)/Klinik/Apotek/Bidan Praktik Mandiri (BPM) | 17 tempat | 1x | April 2025 - September 2025 (Menyesuaikan Kegiatan dgn pemegang program UBM) | SEKOLAH WILAYAH KERJA PUSKESMAS LOK BAHU | PJ & Tim PTM |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | BOK
19 |  | UKGM | Penyuluhan kepada orangtua baik secara individu maupun berkelompok mengenai kesehatan gigi dan mulut | Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut | seluruh posyandu bayi/balita dan posyandu Lansia | Orangtua/pengunjung, ibu hamil dan lansia | 30 x | Jan - Des '2025 | Posyandu | PJ Ukgm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ?
20 |  |  | Konsultasi dan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut pada lansia | Memberikan pengetahuan akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut | Seluruh Posyandu lansia | lansia | 6x | Februari - Juli 2025 | Posyandu lansia | PJ Ukgm |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | -
21 |  | UK.KESPRO | penyuluhan di KUA dan gereja | untuk meningkatkan pengetahuan catin | Masyarakat dan anak sekolah | calon pengantin | 2x 2tmpt x10bln | Jan - Des '2025 | KUA dan Gereja | PJ Kespro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
22 |  |  | kunjugan kb pasca salin | memberikan pendampingan bagi ibu pasca salin tentang menjaga jarak kehamilan ( KB ) | ibu pasca salin | 2x34kssx1th | 2x34kssx1th | Jan - Nov '2025 | rumah ibu pasca salin | PJ Kespro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | BOK
23 |  |  | kunjungan rumah catin beresiko | memberikan pendampingan pada catin | catin | 2x 3kss x 11 bln | 2x 3kss x 11 bln | Jan - Nov '2025 |  | PJ Kespro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | BOK
25 |  | UK.KB | kunjungan rumah akseptor KB DO | untuk mengetahui jumlah Riil akseptor KB aktif & peserta KB baru | PUS yang tidak berKB | PUS | 10X | jan - Okt 2025 | Posyandu | PJ KB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | BOK
26 |  |  | Promosi KB dan kesehatan reproduksi | Meningkatkan pemahaman tentang jenis alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi | PUS | PUS | 4X | Jan - Nov 2025 | Posyandu | PJ KB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | BOK
27 |  | Yankestrad | Pembinaan Hatra dengan keterampilan yang memiliki STPT | Agar Penyehat tradisional mendapatkan ilmu & keterampilan yang standar | Penyehat Tradisional Wilayah Lok Bahu | 1 x / tahun | 1 kali | 45748 | puskesmas | PJ Yankestrad | [12 empty] | -
28 |  |  | Kelompok Asuhan Mandiri yang terbentuk | Memberdayakan masyarakat, agar dapat melakukan upaya kesehatan tradisional secara mandiri untuk mengatasi masalah penyakit yang ringan | Kelompok Masyarakat Lok Bahu | 1 x / tahun | 1 kali | Sept' 2025 | puskesmas, Kegiatan Masyarakat | PJ Yankestrad | [12 empty] | -
29 |  |  | Pembuatan Kebun TOGA Berdasarkan Siklus Hidup | Membudidayakan tanaman obat berkhasiat untuk membantu penyembuhan penyakit. | Tanaman Obat | 2x/tahun | 2x | April & Oktober | Puskesmas | PJ Yankestrad | [12 empty] | -
KLASTER IV PENANGGULANGAN PENULARAN PENYAKIT
1 | KLASTER IV PENANGGULANGAN PENULARAN PENYAKIT | HIV/IMS | Deteksi dini HIV & IMS | Untuk mempermudah penemuan kasus beresiko | Ibu hamil & Populasi kunci di wilayah kerja PKM Lok Bahu | 10 kasus |  | februari s/d oktober 2025 | wilayah kecamatan sungai kunjang, wilayah kelurahan lok bahu dan PKM LOK BAHU | Pj. HIV/IMS, TIM Terkait |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | DAK
2 |  |  | Pelaksanaan VCT Mobile HIV | Untuk memantau populasi dan komunitas | Masyarakat beresiko dan Komunitas Populasi Kunci | 20 kasus |  | februari s/d oktober 2025 |  | Pj. HIV/IMS, TIM Terkait |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | DAK
3 |  |  | TLFU dan Pemantauan Minum Obat (PMO) pada ODHIV | Untuk memantau kepatuhan minum obat pada pasien ODHIV | Pasien ODHIV di wilayah kerja PKM Lok Bahu | 20 kasus |  | februari s/d oktober 2025 | wilayah kecamatan sungai kunjang, wilayah kelurahan lok bahu dan PKM LOK BAHU | Pj. HIV/IMS, TIM Terkait |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | DAK
4 |  | UPAYA KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT | pelayanan pada penyakit campak | untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap penderita suspek campak | Semua Umur | 100% | 12 kali | Januari - Desember 2025 | Puskesmas | seluruh tenaga kesehatan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TIDAK ADA
5 |  |  | Kunjungan Rumah dan PE pada penderita suspek campak | untuk memutus penyakit campak agar tidak terjadi wabah KLB | Semua Umur | 100% | 10 kali | Januari - Oktober 2025 | Rumah terduga suspek campak | Nakes, Kader posyandu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | BOK
6 |  |  | pengantaran sampling darah ke dinas kesehatan kota untuk dikirim ke laboratorium pusat dijakarta | untuk mengetahui jenis penyakit apa yang diderita oleh penderita suspek campak | Pemegang program dan Surveilans | 100% | 10 kali | Januari - Oktober 2025 | Dinas Kesehatan Kota Samarinda | dokter umum, dokter gigi, bidan, Perawat, Nutrisionis dan guru PAUD/TK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | TIDAK ADA
7 |  | DBD | Penyelidikan Epidemiologi Kasus DBD |  | Jika ada kasus | Penderita DBD yang diterima laporannya oleh Puskesmas | 12 kali | Jan - Des '2025 | rumah pasien | Surveilens | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
8 |  |  | Survei Vektor DBD dan Larvasidasi | Untuk mengetahui sumber penularan DBD & penemuan penderita DBD | Jika ada kasus | Penderita DBD yang diterima laporannya oleh Puskesmas | 12 kali | Jan - Des '2025 | Rumah Pasien | Surveilens | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
9 |  |  | Pengendalian Vektor DBD dengan fogging | Memutus rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aygypty | Daerah Endemis | Daerah Sekitar Rumah Penderita DBD | 12 kali | Jan - Des '2025 | Rumah Pasien | Petugas Foging | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
10 |  |  | Peningkatan Kapasitas Kader Jumantik | Meningkatkan pengetahuan kader sebagai lini terdepan dalam penanganan kasus DBD di masyarakat | Kader Jumantik Kelurahan Lok Bahu | 1x/tahun | 1 kali | Februari 2025 | Rumah Pasien | Promkes |  |  | √ | [9 empty] | -
11 |  | HEPATITIS | Penemuan Kasus Hepatitis B pada bayi dan Ibu Hamil | Untuk mempermudah penemuan kasus beresiko | Bayi dari Ibu yang Hepatitis B dan Ibu Hamil | 50x | 50x | Februari - Juli | wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | PJ hepatitis dan Analis |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | BOK
12 |  |  | Pelayanan Konseling Hepatitis dalam gedung | Memberikan Informasi pada masyarakat beresiko | Ibu hamil dan masyarakat beresiko | Ibu hamil |  | Januari - Desember | Puskesmas Lok Bahu | PJ hepatitis dan Dokter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
13 |  | MTBS | Menyusun rencana kerja pelayanan pada pasien ISPA | Agar memperoleh hasil yang diharapkan | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | 12kali/tahun |  | 02 Januari 2025 |  | penanggung jawab program ISPA
14 |  |  | Melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas | Sebagai pedoman untuk melaksanakan pelayan medis dan juga sebagai dasar hukum bila terjadi hal yang tidak di inginkan | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | 12kali/tahun |  | 03 Januari 2025 |  | penanggung jawab program ISPA
15 |  |  | Melakukan pencatatan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan | Menciptakan keamanan setiap arsip atau berkas rekap medik | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | setiap hari |  | 02 januari-31 desember 2025 |  | penanggung jawab program ISPA
16 |  |  | Melaporkan jumlah pasien ISPA dan pneumonia kepada penanggung jawab program ISPA di dinas kesehata kota samarinda | Mengetahui jumlah kunjungan ISPA dan pneumonia | Petugas ruangan klaster 2 dan 3 | Setiap bulan |  | januari-desember |  | penanggung jawab program ISPA
17 |  |  | Melakukan rujukan kasus yang tidak dapat ditangani di Puskesmas | Mencegah terjadinya kondisi pasien yang lebih buruk menurunkan angka kematian | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | setiap hari |  | 02 januari-31 desember 2024 |  | penanggung jawab program ISPA
18 |  |  | Memenuhi peralatan penunjang pelayanan ISPA | Agar pelayanan dapat berjalan maksimal | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | setiap hari |  | 02 januari-31 desember 2025 |  | Petugas ruangan klaster 2 dan 3
19 |  | Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan | Inspeksi Kesling di TPP,TFU, SAM dan Fasyankes | Terpantaunya kualitas sanitasi TPP,TFU, SAM dan Fasyankes di Lingkungan Puskesmas Lok Bahu | TPP (Depot Air Minum, Rumah Makan, TPP tertentu) TFU (Sekolah, Pasar, dan Puskesmas) SAM( PDAM,Sumur Bor) | 200 Sarana | 50 Kali | 15 Januari - 27 Mei 2024 | Kelurahan Lok Bahu | PJ Kesehatan Lingkungan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [6 empty] | BOK
20 |  |  | Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) | Menemukan data kualitas air minum tingkat rumah tangga | Rumah Tangga | 17 Rumah | 1 Kali | 1 - 31 Oktober 2024 | Kelurahan Lok Bahu | PJ Kesehatan Lingkungan | [9 empty] | √ |  |  | BOK
21 |  |  | Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM | Terlaksananya implementasi STBM pada masyarakat melalui kader masyarakat | Kader Masyarakat | 25 RT | 4 Kali | 13 Agustus 2024 | Kelurahan Lok Bahu | PJ Kesehatan Lingkungan | [7 empty] | √ |  |  |  |  | BOK
22 |  | MALARIA | Kunjungan rumah pasien malaria | Menurunkan angka penyakit malaria | Masyarakat | 0 | 12 kali | Jika ada kasus Jan - Des 2024 | rumah pasien | Pemegang program malaria dan surveilans | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DAK
23 |  |  | PE (Penyelidikan Epidemiologi) | Melakukan pengamatan dini (SKD) malaria di wilayah kerja puskesmas dalam rangka mencegah KLB malaria | Masyarakat | 0 | 12 kali | Jika ada kasus Jan - Des 2024 | Rumah Pasien | pemegang program dan laboratorium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DAK
24 |  |  | Larvasidasi | Membunuh larva-larva nyamuk Anopheles yang menyebabkan malaria di wilayah kerja Lok Bahu | Masyarakat | 0 | 12 kali | Jika ada kasus Jan - Des 2024 | Rumah Pasien | pemegang program dan surveilans | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DAK
25 |  |  | Follow Up pasien malaria | sebagai tindak lanjut pengobatan pada kurun waktu pasca mendapat perawatan medis. | Masyarakat | 0 | 12 kali | Jika ada kasus Jan - Des 2024 | Rumah Pasien | pemegang program | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | -
26 |  |  | pengantaran sediaan kroscek malaria | menunjanng hasil pemeriksaan Laboratorium | Dinkes p2p | 0 | 4 kali | Jika ada kasus Jan - Des 2024 | P2P Dinkes | pemegang program |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | -
27 |  | RABIES | PE Kasus gigitan hewan yang terduga Rabies | Untuk menurunkan jumlah kasus rabies | Masyarakat wilayah kerja puskesmas Lok Bahu | 10x | 10x | Februari - November | Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu | PJ Rabies dan Surveilen |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | BOK
28 |  | TB | Penemuan kasus aktif dan Pemantauan Pencegahan TBC | penemuan kasus TB | masyarakat beresiko | 50 Kunjungan | 50 kegiatan | JANUARI - NOVEMBER | wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | PJ. TB, perawat/analis/farmasi/dokter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | BOK
29 |  |  | kegiatan penemuan kasus aktif TBC di tempat-tempat khusus beresiko | Penemuan Suspek TBC di tempat khusus beresiko | masyarakat beresiko | 10x | 10 Kegiatan | FEBRUARI - NOVEMBER | wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | PJ. TB, perawat/analis/farmasi/dokter |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | BOK
30 |  |  | Pelacakan kasus mangkir | untuk mencegah kegagalan pasien TB dalam pengobatan | Pasien TB | 10x | 10 kegiatan | JANUARI - NOVEMBER | wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | PJ. TB, perawat/analis/farmasi/dokter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | BOK
31 |  |  | Kegiatan pemantauan PMO dan TPT | Melakukan pemantauan minum obat pada pasien dan keluarga | pasien TB, Kontak erat TB | 50 kunjunngan | 50 kegiatan | JANUARI-DESEMBER | Rumah pasien beresiko dan wilayah sekitar | PJ. TB, perawat/analis/farmasi/dokter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
32 |  |  | pelayanan TB dalam gedung | pemberian obat | pasien TB | Sesuai SPM | Jika ditemukan Kasus/ Suspek | JANUARI-DESEMBER | PUSKESMAS LOK BAHU | PJ. TB, perawat/analis/farmasi/dokter | [12 empty] | -
33 |  |  | Pengantaran spesimen | Pengantaran Dahak | Pasien Suspek | jika ada kasus | Jika ditemukan Kasus/ Suspek | FEBRUARI-NOVEMBER | Labkeskota, Puskesmas dengan pemeriksaan TCM | PJ TB, DRIVER UMBULANCE | [12 empty] | -
344 |  |  | Skrining TB dalam gedung | penemuan suspek didalam gedung | terduga TB | sesaui SPM | Jika ditemukan Kasus/ Suspek | JANUARI-DESEMBER | wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | PJ TB, TENAGA KESEHATAN | [12 empty] | -
35 |  | KUSTA | PENEMUAN KASUS KUSTA | Penemuan Kasus kusta secara dini | Pasien beresiko | jika ada kasus | Jika ditemukan Kasus/ Suspek | JULI-NOVEMBER | wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | PJ KUSTA, ANALIS | [12 empty] | -
36 |  |  | Pelayanan Kusta dalam gedung | pemberian obat dan skrining | pasien beresiko | jika ada kasus | Jika ditemukan Kasus/ Suspek | Januari - Desember | Puskesmas Lok Bahu | PJ KUSTA, DOKTER
37 |  | FRAMBUSIA | Penemuan kasus Frambusia | menemukan suspek frambusia sebanyak-banyaknya | Anak sekolah | jika ada kasus | Jika ditemukan Kasus/ Suspek | FEBRUARI | SD,TK,PAUD | PJ Frambusia, perawat/dokter, analis | [12 empty] | -
38 |  |  | pelayanan kasus frambusia dalam gedung | skrining dan pengobatan kasus frambusia | pasien yang terduga frambusia | jika ada kasus | Jika ditemukan Kasus/ Suspek | JANUARI-DESEMBER | PUSKESMAS LOK BAHU | PJ Frambusia, perawat/dokter, analis
39 |  | TYPOID | Menyusun rencana kerja pelayanan pada pasien Typoid | Agar memperoleh hasil yang diharapkan | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | 1 x / tahun | 1 kali x 1 thn | Januari 2025 | Dalam Gedung | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | √
40 |  |  | Melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas | Sebagai pedoman untuk melaksanakan pelayan medis dan juga sebagai dasar hukum bila terjadi hal yang tidak di inginkan | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | 12 x / tahun | 1 kali x 1 bln | Januari 2025 | Dalam Gedung | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
41 |  |  | Melakukan pencatatan dengan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan | Menciptakan keamanan setiap arsip atau berkas rekap medik | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | 360 x / tahun | setiap hari | januari-desember 2025 | Dalam Gedung | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
42 |  |  | Melakukan rujukan kasus yang tidak dapat ditangani di Puskesmas | Mencegah terjadinya kondisi pasien yang lebih buruk menurunkan angka kematian | Pasien dan keluarga pasien | 360 x / thn | setiap hari | januari-desember 2025 | Dalam Gedung | petugas ruangan klaster 2 dan 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
43 |  |  | Memenuhi peralatan penunjang pelayanan terduga typoid (reagen typoid/widal) | Meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu pelayanan | petugas lintas klaster laboratorium dan apoteker | jika ada kasus | jika ada kasus | januari-desember 2025 | Dalam Gedung | petugas lintas klaster laboratorium dan apoteker | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
KLASTER V LINTAS KLASTER
| LINTAS KLASTER | PROMKES | Pendampingan Pelaksanaan ILP di Posyandu | Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup di Posyandu | Kader Posyandu | 1 Kelurahan | Petugas Promkes | Transport : 4 orang x 26 Kegiatan x 50.000 = 5.200.000 | Kader Posyandu | Januari-Desember | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BOK
|  |  | Assestment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama Oleh Puskesmas | Meningkatkan Pengetahuan Kader Tentang 25 Keterampilan dasar Kader | Kader Posyandu | 1 Kelurahan | Petugas Promkes | Transport : 2 orang x 12 Kegiatan x 50.000 = 1.200.000 Makmin : 50 org x 2 Kegiatan x 72.000 = 7.200.000 Penggandaan : 40 org x 1 kali x 15.000 = 600.000 | Kader Posyandu dan Petugas Gizi | Februari dan Juni |  | √ |  |  |  | √ | [6 empty] | BOK
|  |  | Kunjungan Rumah Kader | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Masyarakat | 1 Kelurahan | Petugas Promkes | Transport : 2 org x 180 Kegiatan x 50.000 = 9.000.000 | Petugas Promkes, Bidan, Perawat, Dokter dan Petugas Gizi | Mei-Desember |  |  |  |  | √ | [6 empty] | √ | BOK
|  |  | Survey Mawas Diri (SMD) | Mendapatkan Gambaran Mengenai Masalah Kesehatan di Masyarakat | Masyarakat | 1 Kelurahan | Petugas Promkes | - | Kader | Agustus - Oktober | [7 empty] | √ |  | √ |  |  | -
|  |  | Mendampingi pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) | Membahas Hasil SMD untuk mendapatkan gambaran masalah kesehatan sehingga dapat dibuat prioritas masalah | Masyarakat | 1 Kelurahan | Kapus | - | Masyarakat dan Linsek Terkait | Desember | [11 empty] | √ | -
|  |  | Sosialisasi dan Survey PHBS pada Institusi Pendidikan | Meningkatkan wawasan siswa tentang Kesehatan | Siswa Sekolah | 1 Kelurahan | Petugas Promkes | - | Siswa dan Guru | Juni-Agustus | [5 empty] | √ |  | √ |  |  |  |  | -
|  |  | Survey PHBS pada Rumah Tangga | Meningkatkan wawasan masyarakat tentang kesehatan | Masyarakat | 1 Kelurahan | Petugas Promkes | - | Kader | Agustus - Oktober | [7 empty] | √ |  | √ |  |  | -
|  |  | Penggerakan Masyarakat / keluarga untuk Melaksanakan dan Mendukung Program GERMAS | Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Penerapan GERMAS | Masyarakat | 1 Kelurahan | Petugas Promkes | - | Masyarakat dan Linsek Terkait | April - November |  |  |  | √ | [6 empty] | √ |  | -
|  |  | Sosialisasi dan Survey PHBS pada Pondok Pesantren | Meningkatkan wawasan santri dan santriwati tentang Kesehatan | Santri | 1 Kelurahan | Petugas Promkes | - | Santri dan Guru | Juni-Agustus | [5 empty] | √ |  | √ |  |  |  |  | -
1 |  | YANKESTRAD | Pendataan & Pembinaan Hatra dengan keterampilan yang memiliki STPT | Agar Penyehat tradisional mendapatkan ilmu & keterampilan yang standar | Penyehat Tradisional Wilayah Lok Bahu | 1 x / tahun | 1 kali | 2025-04-01 | puskesmas | Pemegang program |  |  |  | √
2 |  |  | Pendataan Kelompok Toga & Terbentuknya Kelompok Asuhan Mandiri Toga | Memberdayakan masyarakat, agar dapat melakukan upaya kesehatan tradisional secara mandiri untuk mengatasi masalah penyakit yang ringan | Kelompok Masyarakat Lok Bahu | 1 x / tahun | 1 kali | Sept' 2025 | puskesmas, Kegiatan Masyarakat | Pemegang program | [8 empty] | √
3 |  |  | Melakukan Pelayanan Akupresure Lintas Cluster di Puskesmas | Memberikan pelayanan akupresur pada masyarakat | Bayi - Lansia berdasarkan siklus hidup | 12 x / tahun | 12 kali | Bila ada kasus | Puskesmas | Pemegang program | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  | Pembuatan Kebun TOGA Berdasarkan Siklus Hidup | Membudidayakan tanaman obat berkhasiat untuk membantu penyembuhan penyakit. | Tanaman Obat | 2x/tahun | 2x | April & Oktober | Puskesmas | Pemegang program |  |  |  | √ | [5 empty] | √
1 |  | RUANG GIGI | Mencatat odontogram pasien | Memberikan gambaran gigi dan mulut secara keseluruhan yang dapat digunakan untuk identifikasi pasien saat melakukan tindakan forensik | Pasien baru atau yang sudah lebih satu tahun rekam odontogram | 100% | Setiap hari kerja | Januari-Desember | Puskesmas | Dokter gigi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  | Pelayanan kesehatan gigi dan mulut tingkat sederhana (melakukan scalling gigi rahang atas dan bawah | Melakukan scaling sesuai SOP | Seluruh pasien yang memerlukan tindakan scaling | 100% | Setiap hari kerja | Januari-Desember | Puskesmas | Dokter gigi / perawat gigi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  | Konsultasi seputar kesehatan dan follow up pengobatan | Meningkatkan komunikasi terapeutik antar dokter dan pasien serta pemantauan perkembangan kesehatan pasien Sebagai wadah bagi pasien untuk menjelaskan perkembangan yang dirasakan selama pengobatan | Seluruh pasien wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | 100% | Setiap hari kerja | Januari-Desember | Puskesmas | Dokter gigi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  | Pelayanan kesehatan gigi dan mulut tingkat sederhana (Pencabutan gigi sulung) | Melakukan pencabutan gigi sulung sesuai SOP | Seluruh pasien anak yang memerlukan pencabutan gigi sulung | 100% | Setiap hari kerja | Januari-Desember | Puskesmas | Dokter gigi dan perawat gigi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  | Pelayanan kesehatan gigi dan mulut tingkat sederhana (pencabutan gigi permanen) | Melakukan pencabutan gigi permanen sesuai SOP | Seluruh pasien yang memerlukan pencabutan gigi permanen | 100% | Setiap hari kerja | Januari-Desember | Puskesmas | Dokter gigi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  | Pelayanan kesehatan gigi dan mulut tingkat sederhana (Penambalan gigi dengan Glass Ionomer Cement | Melakukan penambalan gigi dengan bahan GIC sesuai SOP | Seluruh pasien yang memerlukan penambalan dengan bahan GIC | 100% | Setiap hari kerja | Januari-Desember | Puskesmas | Dokter gigi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
7 |  |  | Pelayanan darurat tingkat sederhana devitalisasi | Melakukan pelayanan devitaslisasi sesuai SOP | Seluruh pasien yang membutuhkan perawatan devitalisasi pulpa | 100% | Setiap hari kerja | Januari-Desember | Puskesmas | Dokter gigi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
8 |  |  | Pelayanan Rujukan Internal dan Eksternal | Memberikan pelayanan rujukan berjenjang pada pasien sesuai indikasi | Seluruh pasien yang membutuhkan rujukan sesuai indikasi | 100% | Setiap hari kerja | Januari-Desember | Puskesmas | Dokter gigi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
9 |  |  | Kalibrasi alat kesehatan secara berkala | Sebagai upaya kendali mutu dengan memastikan kinerja dan akurasi alat kesehatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik | Seluruh alat yang ada di poli gigi | 100% | 1 x / tahun | Sesuai jadwal dari dinas kesehatan | Puskesmas | Dinas | [6 empty] | √
10 |  |  | Pengelolaan manajemen resiko dalam pelayanan rawat jalan | Mencegah penularan infeksi | Dokter gigi dan perawat gigi | 100% | Setiap hari kerja | Januari-Desember | Puskesmas | Kepala Ruangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
1 |  | RUANG LABORATORIUM | Kalbrasi alat Laboratorium | agar hasil yang dikeluarkan alat akurat | Seluruh pasien wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu | 100% | 1 Kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | [5 empty] | √ | [6 empty] | APBD
2 |  |  | Quality Kontrol hematology analizer | meningkatkan akurasi hasil Laboratorium yang dikeluarkan hematology analizer | Alat hematology analizer | 100% | 2 kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ |  |  |  |  | √ | [6 empty] | APBD
3 |  |  | Quality Kontrol alat kimia darah | meningkatkan akurasi hasil kimia darah | alat kimia darah | 100% | 10 kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | APBD
4 |  |  | pengantian lampu Fotometer | Menjaga hasil yang keluarkan tetap akurat | Alat fotometer | 100% | 2 Kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | APBD
5 |  |  | Penambahan AC 2 PK | mejaga ruangan tetap dingin | Ruangan pelayanan | 100% | 1 kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ | [11 empty] | APBD
6 |  |  | pengadaan APAR | memenuhi standar Laboratorium | Ruangan pelayanan | 100% | 1 kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ | [11 empty] | APBD
7 |  |  | Pembelian tabung EDTA | untuk bahan penunjang kegiatan Laboratorium | pasien puskesmas Lok Bahu | 100% | 8 kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | APBD
8 |  |  | Pembelian Strip Protein urine | untuk bahan penunjang kegiatan Laboratorium | pasien puskesmas Lok Bahu | 100% | 6 kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | APBD
9 |  |  | Pencetakan buku Register Laboratorium | untuk bahan penunjang kegiatan Laboratorium | Ruangan pelayanan | 100% | 2 kali | jan - Des 25 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ | √ | [10 empty] | APBD
10 |  |  | Pencetakan Blanko permintaan dan hasil laboratorium | untuk bahan penunjang kegiatan Laboratorium | Ruangan pelayanan | 100% | 1 kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ | [10 empty] | √ | APBD
11 |  |  | pengelapan Kaca Laboratorium | untuk bahan penunjang kegiatan Laboratorium | Ruangan pelayanan | 100% | 1 kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium |  | √ | [10 empty] | APBD
12 |  |  | Pencetakkan kartu stok Reagen dan Kartu Kontrol alat | untuk bahan penunjang kegiatan Laboratorium | Ruangan pelayanan | 100% | 1 kali | jan - Des 2025 | Puskesmas Lok Bahu | Kepala Ruangan Laboratorium | √ | [11 empty] | APBD
Samarinda, 2 Januari 2025
Kepala UPTD Puskesmas Lok Bahu
dr. Zulhijrian Noor
NIP. 198807172014031002