## JUNI 2025
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA PER 31 JULI 2025
KECAMATAN SAMBUTAN
BULAN : JULI
TA ANGGARAN : 2025
No | Uraian | Rincian |  | Anggaran (Rp) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran
|  | Volume | Satuan |  | Fisik | Keuangan | % | (Rp) | %
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (7) | (8) | (9) | (10)
1 | KELURAHAN SINDANG SARI |  |  | 1000000000 | 6.158% | 61577200 | 6.158% | 938422800 | 93.84%
A | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari |  |  | 700000000 | 0% | 0 | 0% | 700000000 | 100%
| Semenisasi Gg.Nangka RT.01 | 1 | Paket | 14000000 | 0% | 0 | 0% | 14000000 | 100%
| Semenisasi Gg.Mutiara I RT.01 | 1 | Paket | 13000000 | 0% | 0 | 0% | 13000000 | 100%
| Semenisasi Gg.Mutiara II RT.01 | 1 | Paket | 38000000 | 0% | 0 | 0% | 38000000 | 100%
| Pengadaan Sound System/Pengeras Suara RT.01 | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 0 | 0% | 5000000 | 100%
| Pembuataan Gorong-Gorong Gg.Klorofil RT.02 | 1 | Paket | 17500000 | 0% | 0 | 0% | 17500000 | 100%
| Semenisasi Gg. Baru RT.02 | 1 | Paket | 27300000 | 0% | 0 | 0% | 27300000 | 100% | 114800000
| Semenisasi Pelebaran Jl.Masaji RT.02 | 1 | Paket | 20200000 | 0% | 0 | 0% | 20200000 | 100%
| Pengadaan Sound System/Pengeras Suara RT.02 | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 0 | 0% | 5000000 | 100%
| Semenisasi Gg.Keluarga RT.03 | 1 | Paket | 44000000 | 0% | 0 | 0% | 44000000 | 100%
| Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.03 | 1 | Paket | 10000000 | 0% | 0 | 0% | 10000000 | 100%
| Rehab Mushola RT.03 | 1 | Paket | 10000000 | 0% | 0 | 0% | 10000000 | 100%
| Pengadaan Sound System/Pengeras Suara RT.03 | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 0 | 0% | 5000000 | 100%
| Pengadaan Alat Gotong Royong RT.03 | 1 | Paket | 1000000 | 0% | 0 | 0% | 1000000 | 100% | 75000000
| Pembuatan Talut RT.04 | 1 | Paket | 65000000 | 0% | 0 | 0% | 65000000 | 100%
| Pengadaan CCTV RT.04 | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 0 | 0% | 5000000 | 100%
| Pembuatan Gorong-Gorong I Gg. Nangka RT.05 | 1 | Paket | 15000000 | 0% | 0 | 0% | 15000000 | 100%
| Pembuatan Gorong-Gorong II Gg.Nangka RT.05 | 1 | Paket | 15000000 | 0% | 0 | 0% | 15000000 | 100%
| Semenisasi Pelebaran Jl.Marga Bakti RT.05 | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 0 | 0% | 20000000 | 100% | 120000000
| Pengadaan Penerangan Lampu Jalan RT.05 | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 0 | 0% | 20000000 | 100%
| Renovasi Drainase Jl.Taruna Bakti RT.06 | 1 | Paket | 30000000 | 0% | 0 | 0% | 30000000 | 100%
| Renovasi Drainase II Jl.Taruna Bakti RT.06 | 1 | Paket | 35000000 | 0% | 0 | 0% | 35000000 | 100%
| Pengadaan Sound System/Pengeras Suara RT.06 | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 0 | 0% | 5000000 | 100%
| Semenisasi Lanjutan Gg.Baru RT.07 | 1 | Paket | 24000000 | 0% | 0 | 0% | 24000000 | 100%
| Semenisasi Gg. RT.07 | 1 | Paket | 31000000 | 0% | 0 | 0% | 31000000 | 100% | 145000000
| Pembuatan Kanopi RT.07 | 1 | Paket | 8000000 | 0% | 0 | 0% | 8000000 | 100%
| Pengadaan Kipas Anggin RT.07 | 1 | Paket | 4000000 | 0% | 0 | 0% | 4000000 | 100% | 70000000
| Pengadaan Alat Fardu Kifayah RT.07 | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Pembuatan Gorong-Gorong Gg.Musik RT.08 | 1 | Paket | 18000000 | 0% | 0 | 0% | 18000000 | 100%
| Semenisasi Gg.Musik RT.08 | 1 | Paket | 47000000 | 0% | 0 | 0% | 47000000 | 100%
| Pengadaan Sound System/Pengeras Suara RT.08 | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 0 | 0% | 5000000 | 100% | 85000000
| Semenisasi Gg.Lai RT.09 | 1 | Paket | 66000000 | 0% | 0 | 0% | 66000000 | 100%
| Pengadaan Alat Fardu Kifayah RT.09 | 1 | Paket | 4000000 | 0% | 0 | 0% | 4000000 | 100%
| Renovasi Drainase Jl.Taruna Bakti RT.10 | 1 | Paket | 32000000 | 0% | 0 | 0% | 32000000 | 100%
| Pembuatan Drainase Jl. Taruna Bakti RT.10 | 1 | Paket | 32000000 | 0% | 0 | 0% | 32000000 | 100%
| Pengadaan Kipas Anggin RT.10 | 1 | Paket | 6000000 | 0% | 0 | 0% | 6000000 | 100%
B | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari |  |  | 300000000 | 20.53% | 61577200 | 20.53% | 238422800 | 79.47%
Probebaya RT.01
| Pembelian PMT | 1 | Paket | 1046400 | 0% | 0 | 0% | 1046400 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Transpot Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| Pelatihan Keterampilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu | 24 | Paket | 6000000 | 0% | 0 | 0% | 6000000 | 100%
| Kegiatan Gotong Royong | 17 | Keg | 4250000 | 0% | 0 | 0% | 4250000 | 100%
| JKN Warga RT.01 | 1 | Orang | 453600 | 100% | 453600 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT.01 | 1 | Paket | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 12 | Paket | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100% | 30000000
Probebaya RT.02
| PMT Posyandu | 1 | Paket | 1467800 | 0% | 0 | 0% | 1467800 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 2875000 | 0% | 0 | 0% | 2875000 | 100%
| Pelatihan Keterampilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| JKN RT.02 | 2 | Orang | 907200 | 100% | 907200 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu | 20 | Paket | 5000000 | 0% | 0 | 0% | 5000000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 12 | Paket | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegiatan Gotong Royong | 18 | Keg | 4500000 | 0% | 0 | 0% | 4500000 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| ATK RT.02 | 1 | Keg | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100% | 30000000
| Probebaya RT.03 | [8 empty] | 30000000
| PMT Posyandu | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 2750000 | 0% | 0 | 0% | 2750000 | 100%
| Pelatihan Keterampilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Transpot Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| Kegiatan Gotong Royong | 10 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu | 15 | Paket | 3750000 | 0% | 0 | 0% | 3750000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 15 | Paket | 3750000 | 0% | 0 | 0% | 3750000 | 100%
| ATK RT.03 | 1 | Paket | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| Kegiatan Kepemudaan | 1 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100% | 30000000
Probebaya RT.04
| Pembelian PMT | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegiatan PKK | 1 | Keg | 3171400 | 0% | 0 | 0% | 3171400 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Pelatihan Ketarmpilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Transpot Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| JKN RT.04 | 1 | Orang | 453600 | 100% | 453600 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu | 8 | Paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 7 | Paket | 1750000 | 0% | 0 | 0% | 1750000 | 100%
| Kegiatan Gotong Royong | 12 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| ATK RT.04 | 1 | Paket | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| Kegiatan Kepemudaan | 1 | Keg | 2875000 | 0% | 0 | 0% | 2875000 | 100% | 30000000
Probebaya RT.05
| Pembelian PMT | 1 | Paket | 1324800 | 0% | 0 | 0% | 1324800 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Pelatihan Keterampilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Transpot Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu | 10 | Paket | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 7 | Paket | 1750000 | 0% | 0 | 0% | 1750000 | 100%
| JKN RT.05 | 7 | Orang | 3175200 | 100% | 3175200 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan Gotong Royong | 12 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegiatan Kepemudaan | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| ATK RT.05 | 1 | Keg | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100% | 30000000
Probebaya RT.06
| Pembelian PMT | 1 | Paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Pelatihan Keterampilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Transpot Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu | 15 | Paket | 3750000 | 0% | 0 | 0% | 3750000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 8 | Paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| JKN RT.06 | 2 | Orang | 907200 | 25% | 226800 | 25% | 680400 | 75%
| Kegiatan Gotong Royong | 12 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegiatan Kepemudaan | 1 | Keg | 3092800 | 0% | 0 | 0% | 3092800 | 100%
| ATK RT.06 | 1 | Paket | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100% | 30000000
Probebaya RT.07
| Pembelian PMT | 1 | Paket | 1842800 | 0% | 0 | 0% | 1842800 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Pelatihan Keterampilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Transpot Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| JKN RT.07 | 2 | Orang | 907200 | 100% | 907200 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan Sembako Warga Tidak Mampu | 16 | Paket | 4000000 | 0% | 0 | 0% | 4000000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 12 | Paket | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| ATK RT.07 | 1 | Paket | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Kegiatan Gotong Royong | 12 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Bantuan Sembako Guru Ngaji | 2 | Paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100% | 30000000
Probebaya RT.08
| Pembelian PMT | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegiatan PKK | 1 | Keg | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| Pelatihan Keterampilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Transpot Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 8 | Orang | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| ATK RT.08 | 1 | Paket | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Kegiatan Gotong Royong | 12 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegiatan Kepemudaan | 1 | Keg | 3250000 | 0% | 0 | 0% | 3250000 | 100% | 30000000
Probebaya RT.09
| Pembelian PMT | 1 | Paket | 1671400 | 0% | 0 | 0% | 1671400 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegiatan PKK | 1 | Keg | 2875000 | 0% | 0 | 0% | 2875000 | 100%
| Pelatihan Keterampilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Transpot Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| JKN RT.09 | 1 | Orang | 453600 | 100% | 453600 | 100% | 0 | 0%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| ATK RT.09 | 1 | Paket | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu | 6 | Paket | 1500000 | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 5 | Paket | 1250000 | 0% | 0 | 0% | 1250000 | 100%
| Kegiatan Gotong Royong | 12 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegiatan Kepemudaan | 1 | Keg | 4000000 | 0% | 0 | 0% | 4000000 | 100% | 30000000
Probebaya RT.10
| PMT Posyandu | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 100%
| Pendataan Dasa Wisma | 1 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegitan PKK | 1 | Keg | 1750000 | 0% | 0 | 0% | 1750000 | 100%
| Pelatihan Keterampilan | 2 | Orang | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Transpot Kader Posyandu | 1 | Tahun | 3000000 | 50% | 1500000 | 50% | 1500000 | 50%
| Honor Tim Swakelola | 10 | Orang | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| ATK RT.10 | 1 | Paket | 750000 | 0% | 0 | 0% | 750000 | 100%
| Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu | 10 | Paket | 2500000 | 0% | 0 | 0% | 2500000 | 100%
| Bantuan Peralatan Sekolah | 16 | Paket | 4000000 | 0% | 0 | 0% | 4000000 | 100%
| Sosialisasi Pengelolaan Sampah | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| Kegiatan Gotong Royong | 12 | Keg | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| Kegiatan Kepemudaan | 1 | Keg | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100% | 30000000
Samarinda, 31 Juli 2025
Camat Sambutan
NORBAITI ZARTA.SE.M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001