## Desember (2)
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KLEURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN
BULAN : Desember
TA ANGGARAN : 2022
No | Uraian | Rincian |  | Anggaran (Rp) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran
|  | Volume | Satuan |  | Fisik | Keuangan | % | (Rp) | %
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (7) | (8) | (9) | (10)
2 | KELURAHAN SUNGAI KAPIH |  |  | 2500000000 | 100% | 2500000000 | 100% | 0 | 0%
A | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 1500000000 | 100% | 1500000000 | 100% | 0 | 0%
RT 01
| Pembuatan gorong-gorong ( 1 1/2m x 6m ) | 1 | paket | 16000000 | 100% | 16000000 | 100% | 0 | 0%
| Rehab Poskamling | 1 | paket | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Renovasi jembatan pelabuhan ( 2 x 5m ) | 1 | buah | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Semenisasi gang ( 1 x 75m ) | 1 | paket | 7150400 | 100% | 7150400 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan tempat wudlu masjid | 1 | paket | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengecatan tempat sarana umum | 1 | paket | 2849600 | 100% | 2849600 | 100% | 0 | 0%
| Perbaikan Ambulance | 1 | paket | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Semenisasi gang | 1 | pkt | 13500000 | 100% | 13500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kerja bakti | 6 | kl | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
RT 02
| Pembangunan Teras Posyandu (36 m) | 36 | M2 | 10800000 | 100% | 10800000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan drainase / parit | 90 | M' | 34200000 | 100% | 34200000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan pagar Posyandu | 1 | pkt | 13000000 | 100% | 13000000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 8 | kl | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
RT 03
| Semenisasi jalan ujung mahkota 3 | 1 | paket | 15000000 | 100% | 15000000 | 100% | 0 | 0%
| Semenisasi jalan ujung mahkota 2 | 1 | paket | 10000000 | 100% | 10000000 | 100% | 0 | 0%
| Semenisasi jalan ujung mahkota 1 | 1 | paket | 20000000 | 100% | 20000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan CCTV dan kelengkapannya | 1 | paket | 7700000 | 100% | 7700000 | 100% | 0 | 0%
| Perbaikan jembatan kayu | 1 | paket | 5300000 | 100% | 5300000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan meja Posyandu | 2 | bh | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan kursi Posyandu | 2 | bh | 1300000 | 100% | 1300000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 1 | kl | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 0 | 0%
RT 04
| Semenisasi jalan | 1 | paket | 27500000 | 100% | 27500000 | 100% | 0 | 0%
| Pembangunan TPA Ar-raudah | 1 | paket | 17500000 | 100% | 17500000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan saluran air | 1 | paket | 13500000 | 100% | 13500000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 6 | kl | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
RT 05
| Pembangunan gedung TPA | 1 | paket | 14424800 | 100% | 14424800 | 100% | 0 | 0%
| Pengerasan jalan gg. Niaga ( 4m x 100m ) | 1 | paket | 10575200 | 100% | 10575200 | 100% | 0 | 0%
| Pembangunan Poskamling | 1 | paket | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan lapak untuk usaha warga | 1 | bh | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Rehab Posyandu | 1 | paket | 10000000 | 100% | 10000000 | 100% | 0 | 0%
| Perbaikan jembatan | 1 | paket | 13500000 | 100% | 13500000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 6 | kl | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
RT 06
| Pengadaan mesin rumput | 1 | bh | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Nama Gang dan Pembatas RT | 1 | paket | 6940000 | 100% | 6940000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan kursi | 30 | bh | 2400000 | 100% | 2400000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kerja Bakti | 1 | paket | 2400000 | 100% | 2400000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Jembatan | 1 | unit | 11260000 | 100% | 11260000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Tempat Sampah | 1 | paket | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Alat Pemadam Kebakaran Portable | 1 | unit | 15000000 | 100% | 15000000 | 100% | 0 | 0%
Pembelian Gendang untuk Habsi
| Gendang Besar | 1 | bh | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 0 | 0%
| Gendang Kecil | 1 | bh | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan tenda ( 4 x 8 M) | 1 | pkt | 9000000 | 100% | 9000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan weirles dam mic | 1 | pkt | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
RT 07
| Pembuatan Gapura Gerbang Masjid | 1 | pkt | 24760000 | 100% | 24760000 | 100% | 0 | 0%
| Perbaikan Masjid Nurul Yaqin | 1 | pkt | 19089600 | 100% | 19089600 | 100% | 0 | 0%
| Pembelian mesin rumput | 1 | bh | 1150400 | 100% | 1150400 | 100% | 0 | 0%
| Rehab jembatan ( 28 m x 2 m) | 1 | pkt | 14000000 | 100% | 14000000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 4 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
RT 08
| Renovasi Posyandu | 1 | pkt | 10440000 | 100% | 10440000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan mesin potong rumput | 2 | bh | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan alat semprot rumput | 3 | bh | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan tandon air 1000 ltr | 1 | bh | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan kursi | 60 | bh | 4500000 | 100% | 4500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan seragam untuk Dasa Wisma | 30 | bh | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan wairles untuk Dasa Wisma | 1 | unit | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan pengeras suara | 1 | unit | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan mesin pemadam portabel | 1 | unit | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan selang pemadam 1,5 inci | 2 | roll | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan selang pemadam 2 inci | 10 | roll | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan nozzele pemadam 1,5 inci | 1 | bh | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan lampu jalan lingkungan | 10 | bh | 7000000 | 100% | 7000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan obat racun rumput | 10 | bh | 1210000 | 100% | 1210000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 7 | kl | 1750000 | 100% | 1750000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan genset masjid | 1 | unit | 7000000 | 100% | 7000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Tenda | 1 | unit | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan warles | 1 | unit | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Banner /spanduk | 1 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
RT 09
| Pembuatan Gorong-gorong | 1 | pkt | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Tenda | 1 | pkt | 13500000 | 100% | 13500000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 6 | kl | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
RT 10
| Pelebaran Badan Jalan ( T: 15cm, L: 30cm, P: 300m ) | 1 | pkt | 8000000 | 100% | 8000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengerukan Parit ( Sewa mobil ) /Normalisasi Parit | 1 | pkt | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Tenda Besi ( 5m x 8 m ) | 1 | pkt | 14000000 | 100% | 14000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Gapura | 1 | pkt | 20000000 | 100% | 20000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelebaran Badan Jalan | 1 | pkt | 6500000 | 100% | 6500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan kursi plastik | 50 | bh | 7500000 | 100% | 7500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kerja bakti | 4 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
RT 11
| Drainase / Parit Gg. Gani Mulya 3 ( 60cm x 70m ) | 1 | pkt | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengecoran lapangan bulu tangkis | 1 | pkt | 12000000 | 100% | 12000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan mesin rumput | 1 | unit | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 2 | kl | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
RT 12
| Semenisasi Jalan / Cor | 1 | pkt | 20000000 | 100% | 20000000 | 100% | 0 | 0%
| Renovasii Poskamling | 1 | pkt | 25000000 | 100% | 25000000 | 100% | 0 | 0%
| Perbaikan Posyandu | 1 | pkt | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengecoran jalan depan Posyandu | 1 | pkt | 9000000 | 100% | 9000000 | 100% | 0 | 0%
| Meninggikan parit | 1 | pkt | 2250000 | 100% | 2250000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kerja bakti | 3 | kl | 750000 | 100% | 750000 | 100% | 0 | 0%
RT 13
| Pembangunan Toilet & Gudang Posyandu ( 2,5 m x 6 m ) | 1 | pkt | 23000000 | 100% | 23000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembangunan Pagar Posyandu | 1 | pkt | 17000000 | 100% | 17000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Tempat dan Tandon Air Posyandu | 1 | pkt | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan CCTV Masjid | 1 | pkt | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Mesin Rumput | 1 | unit | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan drainase | 1 | pkt | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 4 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
RT 14
| Pembuatan Drainase ( 32m ) | 1 | pkt | 25000000 | 100% | 25000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Gorong-gorong ( 1 Unit ) | 1 | pkt | 20000000 | 100% | 20000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Gorong-gorong | 1 | pkt | 14000000 | 100% | 14000000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 4 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
RT 15
| Pembuatan lapangan Volly | 1 | pkt | 15000000 | 100% | 15000000 | 100% | 0 | 0%
| pembuatan Gapura dan pagar taman TOGA | 1 | pkt | 11920000 | 100% | 11920000 | 100% | 0 | 0%
| pembuatan Tenis Meja | 1 | pkt | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| pembuatan Poskamling | 1 | pkt | 12080000 | 100% | 12080000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan tiang lampu penerangan | 18 | titik | 14500000 | 100% | 14500000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 2 | kl | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
RT 16
| Pembuatan Gapura | 1 | pkt | 25000000 | 100% | 25000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Gorong-gorong | 1 | pkt | 20000000 | 100% | 20000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Gorong-gorong | 1 | pkt | 14500000 | 100% | 14500000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 2 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
RT 17
| Pembuatan Gapura gg. Kramat 2 ( 3m x 3m ) | 1 | pkt | 10000000 | 100% | 10000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Poskamling ( 2m x 3m ) | 1 | pkt | 10000000 | 100% | 10000000 | 100% | 0 | 0%
| Semenisasi Gg. Ulin ( 1m x 80m ) | 1 | pkt | 9650400 | 100% | 9650400 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Jembatan Ulin ( 2m x 60m ) | 1 | pkt | 10000000 | 100% | 10000000 | 100% | 0 | 0%
| Rehab Mushola | 1 | pkt | 5349600 | 100% | 5349600 | 100% | 0 | 0%
| Pengecoran gapura | 1 | pkt | 2250000 | 100% | 2250000 | 100% | 0 | 0%
| Renovasi Poskamling | 1 | pkt | 3250000 | 100% | 3250000 | 100% | 0 | 0%
| Perbaikan jalan gg.keramat 1 ( kayu ulin) | 1 | pkt | 3250000 | 100% | 3250000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan tutup parit | 1 | pkt | 4250000 | 100% | 4250000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan umbul-umbul | 1 | pkt | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 4 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
RT 18
| Semenisasi / Cor Jalan ( 2,5m x 50m ) | 1 | pkt | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan tenda ( 4 x 6 m) | 1 | pkt | 13500000 | 100% | 13500000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 6 | kl | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
RT 19
| Pembuatan parit / drainase ( 25m ) | 1 | pkt | 13000000 | 100% | 13000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelebaran jalan , Jl. Bima/jalan poros ( L: 1m, T:15cm, P: 55m ) | 1 | pkt | 17862400 | 100% | 17862400 | 100% | 0 | 0%
| Pengecoran lapangan serba guna dan pembuatan gawang bola | 1 | pkt | 14137600 | 100% | 14137600 | 100% | 0 | 0%
( Panjang 26m, lebar 8m, tebal 6cm, volume 12,48m3 )
| Pengecoean Gg.Arjuna | 1 | pkt | 14500000 | 100% | 14500000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 2 | kl | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
RT 20
| Pembuatan Tutup parit | 1 | pkt | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan tiang lampu dan instalasi | 1 | pkt | 14000000 | 100% | 14000000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 4 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
RT 21
| Perbaikan turap parit di Gg Kasah 5 | 1 | pkt | 12000000 | 100% | 12000000 | 100% | 0 | 0%
| Semenisasi jalan masuk Gg Kasah 4 | 1 | pkt | 16900000 | 100% | 16900000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Portal Pintu masuk | 1 | pkt | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Alat Kesehatan untuk Posyandu Balita | 1 | pkt | 1100000 | 100% | 1100000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Meja tenis dan perlengkapan untuk Kepemudaan | 1 | pkt | 10000000 | 100% | 10000000 | 100% | 0 | 0%
| Perbaikan gorong-gorong | 1 | pkt | 11000000 | 100% | 11000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan mesin rumput | 1 | unit | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 4 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
RT 22
| Pengadaan Tiang lampu jalan | 1 | pkt | 25000000 | 100% | 25000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan tenda ( 6 x 8 m) | 1 | pkt | 15000000 | 100% | 15000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan wirless | 1 | pkt | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan lampu jalan | 12 | pkt | 7700000 | 100% | 7700000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan peta RT | 1 | pkt | 760000 | 100% | 760000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan umbul-umbul dan sablon | 34 | pkt | 2040000 | 100% | 2040000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan tangga lipat | 1 | unit | 2750000 | 100% | 2750000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan kursi RT | 1 | unit | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 3 | pkt | 750000 | 100% | 750000 | 100% | 0 | 0%
RT 23
| Pembuatan lampu jalan ( tiang, lampu jalan ) | 56 | bh | 14000000 | 100% | 14000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan gapura 1 | 1 | bh | 10000000 | 100% | 10000000 | 100% | 0 | 0%
| Meja jualan makanan alumunium untuk PKK ( 4 Dasa Wisma ) | 4 | bh | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Renovasi Posyandu Bougenville | 1 | pkt | 5001000 | 100% | 5001000 | 100% | 0 | 0%
| Alat Semprot DBD mini merk Tasco Fogger | 1 | unit | 1563000 | 100% | 1563000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kerja bakti ( 10.000 x 20 x 10 kali ) | 20 | porsi | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
Pengadaan peralatan kesehatan Balita :
| Timbangan Injak | 1 | bh | 110000 | 100% | 110000 | 100% | 0 | 0%
| Timbangan Dacin / gantungan balita | 1 | bh | 530000 | 100% | 530000 | 100% | 0 | 0%
| Celana Timbang | 1 | bh | 160000 | 100% | 160000 | 100% | 0 | 0%
| Keranjang Timbang | 1 | bh | 160000 | 100% | 160000 | 100% | 0 | 0%
Pengadaan Peralatan Kesehatan Lansia :
| Alat cek gula darah, asam urat, kolesterol | 1 | bh | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Alat cek tekanan darah | 1 | bh | 1890000 | 100% | 1890000 | 100% | 0 | 0%
| Tabung oksigen portabel 100 ml | 2 | bh | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Tempat box plastik untuk menyimpan peralatan medis | 1 | bh | 150000 | 100% | 150000 | 100% | 0 | 0%
Perlengkapan Olah Raga untuk kegiatan kepemudaan
| Tiang Besi | 2 | bh | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 0 | 0%
| Net | 1 | bh | 206000 | 100% | 206000 | 100% | 0 | 0%
| Bolla Volly | 2 | bh | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bolla keranjang | 2 | bh | 130000 | 100% | 130000 | 100% | 0 | 0%
| Ring bola keranjang | 1 | bh | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
| Tiang besi | 1 | bh | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 0 | 0%
| Pengecatan Posyandu | 4 | klg | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 0 | 0%
| Warles untuk kumpulan Habsy | 1 | bh | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Gapura | 1 | pkt | 10000000 | 100% | 10000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan bor biopori manual | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Pemeliharaan lingkungan Posyandu | 1 | pkt | 850000 | 100% | 850000 | 100% | 0 | 0%
| pengadaan kertas untuk cek gula darah,asam urat | 1 | pkt | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan seragam PKK | 12 | bh | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan alat kebersihan | 1 | pkt | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
RT 24
| Renovasi/Perbaikan Masjid | 1 | pkt | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan parkir masjid | 1 | pkt | 14000000 | 100% | 14000000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 4 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
RT 25
| Pengerasan Jalan | 1 | pkt | 20328400 | 100% | 20328400 | 100% | 0 | 0%
| Pengerasan Jalan | 1 | pkt | 17762000 | 100% | 17762000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan jembatan ulin | 1 | pkt | 6909600 | 100% | 6909600 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan kenopi langgar | 1 | pkt | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Pembangunan Poskamling | 1 | pkt | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Renovasi Poskamling | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan mesin rumput | 1 | unit | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Makan minum kerja bakti | 6 | kl | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
B | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih |  |  | 1000000000 | 100% | 1000000000 | 100% | 0 | 0%
RT 01
Kegiatan PKK
| Konsumsi PKK ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Pkt | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 350200 | 100% | 350200 | 100% | 0 | 0%
Kegiatan Dasa Wisma
| Konsumsi ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Pkt | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
Pelatihan Fardu Kifayah : (Laki-laki)
| Narasumber | 2 | Org | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi ( 25.000 x 25 x 2 kali ) | 50 | Org | 1250000 | 100% | 1250000 | 100% | 0 | 0%
| Peralatan pelatihan | 2 | Pkt | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 0 | 0%
Pelatihan Fardu Kifayah : (Perempuan)
| Narasumber | 2 | Org | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi ( 25.000 x 25 x 2 kali ) | 50 | Org | 1250000 | 100% | 1250000 | 100% | 0 | 0%
| Peralatan pelatihan | 2 | Pkt | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 0 | 0%
Kegiatan Majelis Ta'lim
| Konsumsi ( 25.000 x 25 x 3 kali ) | 75 | Org | 1875000 | 100% | 1875000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 10 | Kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 10 | Org | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan peningkatan baca Al Quran dan tajwid | 1 | Pkt | 4512800 | 100% | 4512800 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan Pencegahan Kebakaran | 1 | Pkt | 2632000 | 100% | 2632000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan/Kursus menjahit (2 org ) | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 16 | org | 7200000 | 100% | 7200000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 10 | org | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Banner | 1 | pkt | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
RT 02
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 31 | Pkt | 7750000 | 100% | 7750000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 464400 | 100% | 464400 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 589600 | 100% | 589600 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu | 10 | Kl | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan perlengkapan sekolah | 12 | Org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Dasa wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | Pkt | 466000 | 100% | 466000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 14 | org | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan mengukir buah | 1 | pkt | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 1750000 | 100% | 1750000 | 100% | 0 | 0%
| Banner / spanduk | 1 | pkt | 550000 | 100% | 550000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 7 | org | 3150000 | 100% | 3150000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 150000 | 100% | 150000 | 100% | 0 | 0%
RT 03
| Konsumsi kegiatan PKK RT ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Dasa wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 12 | Kl | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 21 | Org | 5250000 | 100% | 5250000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 295000 | 100% | 295000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah | 10 | Org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran | 1 | Pkt | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Posyandu | 1 | Pkt | 309800 | 100% | 309800 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 375000 | 100% | 375000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan BPJS untuk warga ( 37.800 x 9 bln) | 1 | org | 340200 | 100% | 340200 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah | 19 | org | 8550000 | 100% | 8550000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 4 | org | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Banner / spanduk | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
RT 04
| Bantuan BPJS untuk warga ( 1 org x 37.800 x 9bln ) | 1 | Org | 340200 | 100% | 340200 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 10 | Kl | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 30 | Org | 7500000 | 100% | 7500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Dasa wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | ktk | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 3 | org | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | Pkt | 443400 | 100% | 443400 | 100% | 0 | 0%
| ATK Posyandu | 1 | Pkt | 526800 | 100% | 526800 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 372000 | 100% | 372000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
Kegiatan Majelis Ta'lim
| Narasumber | 2 | Org | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi ( 20.000 x 50x 2 kali ) | 100 | Org | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan/Kursus menjahit (2 org ) | 2 | Org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makan untuk warga kurang mampu | 20 | org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 10 | org | 4500000 | 100% | 4500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadan Banner | 1 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 1587600 | 100% | 1587600 | 100% | 0 | 0%
RT 05
| Konsumsi Kegiatan PKK RT ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Pkt | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Pkt | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 20 | Kl | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 301750 | 100% | 301750 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 128050 | 100% | 128050 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan BPJS untuk warga ( 37.800 x 9 bln) | 1 | org | 340200 | 100% | 340200 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 30 | Org | 7500000 | 100% | 7500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 9 | Org | 4500000 | 100% | 4500000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 11 | org | 2750000 | 100% | 2750000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 15 | org | 6750000 | 100% | 6750000 | 100% | 0 | 0%
| Banner | 1 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
RT 06
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 15 | Org | 3750000 | 100% | 3750000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 12 | Org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 10 | Kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 270000 | 100% | 270000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan BPJS untuk warga ( 37.800 x 9 bln) | 8 | org | 2721600 | 100% | 2721600 | 100% | 0 | 0%
Pelatihan keterampilan kewirausahaan ( UKM )
| Pelatihan menjahit | 2 | Org | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan pembuatan Kue | 2 | Org | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
Kegiatan majelis Ta'lim Burdah
| Nara sumber( 1 org x 150.000 x 6) | 6 | Org/Kl | 900000 | 100% | 900000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi ( 20 org x 6 kali ) | 120 | Ktk | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan Pencegahan Kebakaran ( Sosialisasi ) | 1 | Pkt | 1428400 | 100% | 1428400 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kegiatan yassinan ( 25 org x 6 kl) | 150 | ktk | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 7 | org | 1750000 | 100% | 1750000 | 100% | 0 | 0%
| Bennar/spanduk | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah untuk warga kurang mampu | 14 | org | 6300000 | 100% | 6300000 | 100% | 0 | 0%
RT 07
Pelatihan Fardu Kifayah :
| Nara sumber | 2 | Org | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi ( 10.000 x 24 x 2 kali ) | 48 | Org | 480000 | 100% | 480000 | 100% | 0 | 0%
| Peralatan Pelatihan | 2 | Pkt | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 10 kl) | 300 | Ktk | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
Kegiatan yassinan PKK
| Konsumsi (20 org x 10 kl) | 200 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Narasumber ( 1 org x 10 kl ) | 10 | org/kl | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu | 12 | Kl | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 209600 | 100% | 209600 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 12 | Org | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu | 10 | Org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan Pencegahan Kebakaran ( Sosialisasi ) | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan sembako bagi warga kurang mampu | 17 | org | 4250000 | 100% | 4250000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu | 11 | org | 4950000 | 100% | 4950000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
| Pembuatan Banner | 1 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 2 | Org | 500000 | 100% | 500000 | 100%
| ATK RT | 1 | pkt | 180400 | 100% | 180400 | 100% | 0 | 0%
RT 08
| Kegiatan PKK RT | 1 | pkt | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan Dasa Wisma | 1 | pkt | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 9 | kl | 1350000 | 100% | 1350000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Honorarium Pokmas | 1 | org | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah SD | 8 | org | 3200000 | 100% | 3200000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah SMP | 8 | org | 3800000 | 100% | 3800000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu | 20 | org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya Operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
Pelatihan budidaya Jamur :
| Makan minum | 20 | org | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Narasumber | 1 | org | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | pkt | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | pkt | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | pkt | 255600 | 100% | 255600 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu | 7 | org | 1750000 | 100% | 1750000 | 100% | 0 | 0%
| ATK | 1 | org | 150000 | 100% | 150000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 18 | org | 8100000 | 100% | 8100000 | 100% | 0 | 0%
| Bintek Dasa Wisma | 40 | org | 1814400 | 100% | 1814400 | 100% | 0 | 0%
RT 09
| Konsumsi Kegiatan PKK RT ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 200 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 10 | Kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu | 11 | Org | 5500000 | 100% | 5500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 30 | Org | 7500000 | 100% | 7500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan BPJS untuk warga ( 37.800 x 9 bln) | 1 | Org | 340200 | 100% | 340200 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 370000 | 100% | 370000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 559800 | 100% | 559800 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan peralatan sekolah | 5 | org | 2250000 | 100% | 2250000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | pkt | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan Karang taruna | 1 | pkt | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Banner | 1 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan yassinan RT | 1 | pkt | 3200000 | 100% | 3200000 | 100% | 0 | 0%
RT 10
| Konsumsi Kegiatan PKK RT ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 10 | Kl | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu | 10 | Org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 10 | Org | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 401000 | 100% | 401000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wima | 1 | Pkt | 504800 | 100% | 504800 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan Bengkel | 1 | Pkt | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan Salon | 1 | Pkt | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan Pencegahan Kebakaran ( Sosialisasi ) | 1 | Pkt | 3457000 | 100% | 3457000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan anak sekolah | 6 | org | 2700000 | 100% | 2700000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 8 | org | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah | 1 | pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Banner | 1 | pkt | 800000 | 100% | 800000 | 100% | 0 | 0%
| Sosialisasi Narkoba | 4 | Org | 907200 | 100% | 907200 | 100% | 0 | 0%
RT 11
| Konsumsi Kegiatan PKK RT ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 10 | Kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu | 17 | Org | 8500000 | 100% | 8500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 21 | Org | 5250000 | 100% | 5250000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 514000 | 100% | 514000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 506000 | 100% | 506000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | Pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu | 5 | org | 2250000 | 100% | 2250000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 11 | org | 2750000 | 100% | 2750000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah ( pria) | 1 | pkt | 1325000 | 100% | 1325000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah ( wanita) | 1 | pkt | 1325000 | 100% | 1325000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 1750000 | 100% | 1750000 | 100% | 0 | 0%
| Banner / spanduk | 1 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 100000 | 100% | 100000 | 100% | 0 | 0%
RT 12
| Konsumsi Kegiatan PKK RT ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 10 | Kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan Ketrampilan Usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 29 | Org | 7250000 | 100% | 7250000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan peringatan Hari Besar Islam ( 150 org x 1 keg ) | 150 | Org | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan perlengkapan sekolah | 10 | Org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 520000 | 100% | 520000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 7 | org | 3150000 | 100% | 3150000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 10 | org | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 1675000 | 100% | 1675000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah ( pria) | 1 | pkt | 1150000 | 100% | 1150000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah ( wanita) | 1 | pkt | 1175000 | 100% | 1175000 | 100% | 0 | 0%
| Banner | 1 | pkt | 350000 | 100% | 350000 | 100% | 0 | 0%
RT 13
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 20 | Org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan PKK RT ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 10 | Kl | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran | 1 | Pkt | 2050000 | 100% | 2050000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha dan kerja | 2 | Org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan perlengkapan sekolah SD dan SMP | 10 | Org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK {KK | 1 | pkt | 360000 | 100% | 360000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | pkt | 360000 | 100% | 360000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 10 | org | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan perlengkapan sekolah | 4 | org | 1800000 | 100% | 1800000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah ( pria) | 1 | pkt | 1450000 | 100% | 1450000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah ( wanita) | 1 | pkt | 1450000 | 100% | 1450000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa wisma | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Banner / spanduk | 1 | pkt | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
RT 14
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 9 | Org | 2250000 | 100% | 2250000 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan PKK | 1 | Pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan Dasa Wisma | 1 | Pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan BPJS untuk warga ( 37.800 x 9 bln ) | 10 | Org | 3402000 | 100% | 3402000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 9 | Kl | 1800000 | 100% | 1800000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | Pkt | 318000 | 100% | 318000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah SD | 8 | Org | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah SMP | 7 | Org | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | Org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 10 | org | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan perlengkapan sekolah | 4 | org | 2250000 | 100% | 2250000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah ( pria) | 1 | pkt | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah ( wanita) | 1 | pkt | 1200000 | 100% | 1200000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa wisma | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Banner | 1 | pkt | 350000 | 100% | 350000 | 100% | 0 | 0%
RT 15
| Konsumsi kegiatan PKK RT ( 25 org x 8 keg) | 200 | ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 8 keg) | 200 | ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu | 10 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu | 19 | org | 4750000 | 100% | 4750000 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan pembinaan PHBS | 3 | keg | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 9 | org | 4500000 | 100% | 4500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | pkt | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | pkt | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | pkt | 152000 | 100% | 152000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Honor Pokmas | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 14 | org | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kegiatan Bank Sampah ( 20 org x 10 kl) | 200 | ktk | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 1700000 | 100% | 1700000 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan pelatihan tajwid | 1 | pkt | 1025000 | 100% | 1025000 | 100% | 0 | 0%
| Banner | 1 | pkt | 775000 | 100% | 775000 | 100% | 0 | 0%
| Sosialisasi narkoba | 1 | pkt | 2268000 | 100% | 2268000 | 100% | 0 | 0%
RT 16
| Konsumsi Kegiatan acara masjid ( 100 org x 15.000 x 2 keg. ) | 200 | Org | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan PKK ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 30 | Org | 7500000 | 100% | 7500000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian makan tambahan dan vitamin di Posyandu | 10 | kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 462200 | 100% | 462200 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 373800 | 100% | 373800 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran | 1 | Pkt | 3300000 | 100% | 3300000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan Bengkel | 1 | Pkt | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan Potong rambut | 1 | Pkt | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlemngkapan anak sekolah | 16 | org | 7200000 | 100% | 7200000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 2250000 | 100% | 2250000 | 100% | 0 | 0%
| Banner/spanduk | 1 | pkt | 550000 | 100% | 550000 | 100% | 0 | 0%
| Sosialisasi Narkoba | 1 | pkt | 1134000 | 100% | 1134000 | 100% | 0 | 0%
RT 17
| Konsumsi Kegiatan Yasinan RT ( 28org x 6 keg. ) | 168 | Org | 1680000 | 100% | 1680000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan PKK ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu ( 100.000 x 11 kali ) | 11 | Kl | 1100000 | 100% | 1100000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 18 | Org | 4500000 | 100% | 4500000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan/ sosialisasi pencegahan kebakaran | 1 | pkt | 1360000 | 100% | 1360000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 15 | Org | 7500000 | 100% | 7500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 315000 | 100% | 315000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 315000 | 100% | 315000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | Pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 14 | org | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 11 | org | 4950000 | 100% | 4950000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | pkt | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Banner | 1 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | pkt | 350000 | 100% | 350000 | 100% | 0 | 0%
RT 18
| Konsumsi Kegiatan PKK RT ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI untuk Posyandu ( 200.000 x 10 kali ) | 10 | Kl | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha (Tata Boga) | 2 | Org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan pengadaan perlengkapan sekolah | 15 | Org | 7500000 | 100% | 7500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | Pkt | 476200 | 100% | 476200 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 573500 | 100% | 573500 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 679100 | 100% | 679100 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan sosialisasi Narkoba | 1 | pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makana untuk warga kurang mampu | 14 | org | 8500000 | 100% | 8500000 | 100% | 0 | 0%
| Banner | 1 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardu kifayah | 1 | pkt | 2041200 | 100% | 2041200 | 100% | 0 | 0%
RT 19
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan PKK ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu ( 200.000 x 10 kali ) | 10 | Kl | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 7 | Org | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 26 | Org | 6500000 | 100% | 6500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 270000 | 100% | 270000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran | 1 | Pkt | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 8 | org | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 9 | org | 4050000 | 100% | 4050000 | 100% | 0 | 0%
| Banner /spanduk | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
RT 20
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 20 | Org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan PKK ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Peningkatan bacaan tajuid Qur'an (40 Org) | 10 | Org | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 6 | Org | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 520000 | 100% | 520000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran | 1 | Pkt | 3250000 | 100% | 3250000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian makanan tambahan dan vitamin Posyandu | 1 | Pkt | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | Pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | Pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | pkt | 3200000 | 100% | 3200000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu Kifayah ( Pria) | 1 | pkt | 1100000 | 100% | 1100000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu Kifayah ( wanita) | 1 | pkt | 1100000 | 100% | 1100000 | 100% | 0 | 0%
| Sosialisasi /Pembinaan PHBS kader dasa Wisma | 1 | pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Pengadaan Banner / Spanduk | 1 | pkt | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 6 | org | 2700000 | 100% | 2700000 | 100% | 0 | 0%
RT 21
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 30 | Org | 7500000 | 100% | 7500000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan PKK ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu ( 200.000 x 5 kali ) | 5 | Kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan BPJS untuk warga ( 1 org x 37.800 x 9 bln ) | 1 | Org | 340200 | 100% | 340200 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 10 | Org | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | Pkt | 323800 | 100% | 323800 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 204000 | 100% | 204000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 7 | org | 3500000 | 100% | 3500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 12 | org | 5400000 | 100% | 5400000 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan senam kesehatan | 1 | pkt | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 0 | 0%
| Banner/spanduk | 1 | pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| Sosialisasi Narkoba | 1 | pkt | 3402000 | 100% | 3402000 | 100% | 0 | 0%
RT 22
| Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu | 6 | Org | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu ( 200.000 x 5 kali ) | 10 | Kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan BPJS untuk warga ( 2 org x 37.800 x 9 bln ) | 2 | Org | 680400 | 100% | 680400 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | pkt | 489600 | 100% | 489600 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | pkt | 146400 | 100% | 146400 | 100% | 0 | 0%
Pelatihan membuat kue kering :
| Narasumber | 1 | org | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| perlengakapan pelatihan | 1 | Pkt | 700000 | 100% | 700000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi | 40 | ktk | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
Sosialisasi PHBS:
| Narasumber | 1 | org | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi | 40 | ktk | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi pertemuan rutin PKK RT ( 50 org x 12 kl) | 600 | ktk | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
Penyuluhan program KB:
| Narasumber | 1 | org | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi | 40 | ktk | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Pertemuan rutin Dasa Wisma ( 40 org x 10 kl) | 400 | ktk | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
Pelatihan dan sosialisasi pencegahan kebakaran dan penaggulangan bencana kebakaran:
| Narasumber | 1 | org | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi | 40 | ktk | 800000 | 100% | 800000 | 100% | 0 | 0%
| Perlengkapan pelatihan | 1 | ktk | 1973200 | 100% | 1973200 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | Pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | Pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 7 | org | 3150000 | 100% | 3150000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 10 | org | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Pembinaan PIK Remaja | 1 | Pkt | 850000 | 100% | 850000 | 100% | 0 | 0%
| Bimtek Dasa Wisma | 1 | Pkt | 1625000 | 100% | 1625000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah | 1 | Pkt | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Banner/spanduk | 1 | Pkt | 375000 | 100% | 375000 | 100% | 0 | 0%
| Sosialisasi Narkoba | 1 | pkt | 680400 | 100% | 680400 | 100% | 0 | 0%
RT 23
| Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu | 10 | Kl | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan PKK ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 16 | Org | 8000000 | 100% | 8000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 15 | Org | 3750000 | 100% | 3750000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan | 2 | Org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | Pkt | 752000 | 100% | 752000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 523800 | 100% | 523800 | 100% | 0 | 0%
| ATK PKK | 1 | Pkt | 383400 | 100% | 383400 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 19 | org | 8550000 | 100% | 8550000 | 100% | 0 | 0%
| Banner | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan fardhu kifayah | 1 | pkt | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Sosialisasi Narkoba | 1 | pkt | 1360800 | 100% | 1360800 | 100% | 0 | 0%
RT 24
| Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu | 10 | Kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
Pelatihan Fardu Kifayah :
| Nara sumber | 1 | Org/Kl | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi ( 30org x 1 kali ) | 30 | Org | 300000 | 100% | 300000 | 100% | 0 | 0%
| Peralatan Pelatihan | 1 | Pkt | 100000 | 100% | 100000 | 100% | 0 | 0%
Kegiatan yasinan PKK
| Konsumsi ( 25 org x 10 kali ) | 250 | Ktk | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Nara sumber ( 1 org x 10 kali ) | 10 | Org/Kl | 1500000 | 100% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan usaha | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
Belajar Baca Al Qur'an dan Tajwid
| Pengajar ( 1 org x 20 kali ) | 20 | Org/Kl | 3000000 | 100% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi | 20 | Ktk | 400000 | 100% | 400000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 176200 | 100% | 176200 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi kegiatan PKK ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan BPJS untuk warga ( 1 org x 37.800 x 9 bln ) | 1 | Org | 340200 | 100% | 340200 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 9 | Org | 2250000 | 100% | 2250000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 4 | Org | 2000000 | 100% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan Pencegahan Kebakaran ( Sosialisasi ) | 1 | Pkt | 2550000 | 100% | 2550000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 18 | org | 4500000 | 100% | 4500000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 11 | org | 4950000 | 100% | 4950000 | 100% | 0 | 0%
| Banner/spanduk | 1 | pkt | 550000 | 100% | 550000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | pkt | 453600 | 100% | 453600 | 100% | 0 | 0%
RT 25
| Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Konsumsi Kegiatan PKK ( 25 org x 4 keg. ) | 100 | Ktk | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu | 10 | Kl | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan BPJS untuk warga ( 3 org x 37.800 x 9 bln ) | 3 | Org | 1020600 | 100% | 1020600 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 8 | Org | 4000000 | 100% | 4000000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 30 | Org | 7500000 | 100% | 7500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK Dasa Wisma | 1 | Pkt | 527800 | 100% | 527800 | 100% | 0 | 0%
| Pelatihan keterampilan | 2 | org | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | 0 | 0%
| Transportasi kader Posyandu | 1 | Pkt | 2280000 | 100% | 2280000 | 100% | 0 | 0%
| Honor POKMAS | 1 | Pkt | 2500000 | 100% | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Biaya operasional | 1 | Pkt | 450000 | 100% | 450000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu | 21 | org | 5250000 | 100% | 5250000 | 100% | 0 | 0%
| Banner / spanduk | 1 | Pkt | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 0 | 0%
| ATK RT | 1 | Pkt | 200000 | 100% | 200000 | 100% | 0 | 0%
| Bantuan perlengkapan sekolah | 9 | org | 4050000 | 100% | 4050000 | 100% | 0 | 0%
| Kegiatan habsy | 1 | pkt | 2721600 | 100% | 2721600 | 100% | 0 | 0%
Samarinda, 30 Desember 2022
Camat Sambutan
Misbahul Munir Alhabsyi,SE
NIP. 1972050420100110007