## GABUNGAN POKMAS KEL.KARANG ANYA
FORMAT LAPORAN REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA (POKMAS)
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA
KELURAHAN KARANG ANYAR
TA ANGGARAN : 2024
No / RT | Uraian | Rincian |  | Anggaran (Rp) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran
[5 empty] | Fisik (%) | Keuangan
|  | Volume | Satuan |  |  | (Rp) | % | (Rp) | %
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
|  |  |  | 2660000000 | 100% | 2629100000 | 98.84% | 30900000 | 1.162%
01
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 100% | 70000000 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 1500000 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : -Peralatan Masak - Peralatan Masak dan ATK, - Peralatan Masak dan ATK - Baju Seragam dan ATK - Peralatan Masak dan ATK | 5 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 5000000 | 0%
3 | Pengadaan Gerobak Sampah | 1 | Unit | 6000000 | 0% | 6000000 | 0% | 6000000 | 0%
4 | Semenisasi Jalan : - P 35m x L2,5x T 0,15m | 1 | Paket | 57500000 | 0% | 57500000 | 0% | 57500000 | 0%
2 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  | 30000000 | 0% | 0 | 0% | 30000000 | 100%
| DANA OPERASIONAL | 1 | Paket | 600000 | 0% | 0 | 0% | 600000 | 100%
| MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN DI POSYANDU | 1 | Paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| BPJS | 20 | orang | 8400000 | 0% | 0 | 0% | 8400000 | 100%
| PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA DAN KERJA | 1 | Paket | 6000000 | 0% | 0 | 0% | 6000000 | 100%
| SOSIALISASI PENYEGARAN KADER POSYANDU | 1 | Paket | 1150000 | 0% | 0 | 0% | 1150000 | 100%
| SOSIALISASI NARKOBA | 1 | Paket | 2040000 | 0% | 0 | 0% | 2040000 | 100%
| SOSIALISASI PHBS/GERMAS | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| HONOR KADER POSYANDU 5 ORG | 5 | orang | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| BANTUAN SEMBAKO | 6 | orang | 1500000 | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 100%
| BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH | 1 | Paket | 1310000 | 0% | 0 | 0% | 1310000 | 100%
| MAKAN MINUM DASAWISMA | 1 | Paket | 1000000 | 0% | 0 | 0% | 1000000 | 100%
SUDAH
02
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Kursi Plastik, Tandon | 1 | Paket | 4000000 | 0% | 4000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pembuatan Toilet Posyandu | 1 | Paket | 14000000 | 0% | 14000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Pembuatan Trotoar Taman : 60m x 1 m x 20 cm | 1 | Paket | 14600000 | 0% | 14600000 | 0% | 0 | 0%
5 | Renovasi Trotoar : 75m x 1 m x 10 cm | 1 | Paket | 15975000 | 0% | 15975000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengaaan Huruf Timbul Akrilik | 1 | Paket | 10000000 | 0% | 10000000 | 0% | 0 | 0%
7 | Pengecetan Trotoar | 1 | Paket | 4925000 | 0% | 4925000 | 0% | 0 | 0%
8 | Pengecoran Bahu Jalan | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 100%
03 | `
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 100% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Kipas Angin 3 Unit, Baju Batik 10 pcs | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Semenisasi Jalan gg 7 Blok,C | 1 | Paket | 27000000 | 0% | 27000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Penerangan Jalan | 10 | titik | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
5 | Perbaikan Drainese Gg. 7 Blok A | 1 | Paket | 6500000 | 0% | 6500000 | 0% | 0 | 0%
6 | Kursi Lipat | 10 | Buah | 7000000 | 0% | 7000000 | 0% | 0 | 0%
| Pengadaan Wirreless | 1 | Buah | 3200000 | 0% | 3200000 | 0% | 0 | 0%
| Kursi Plastik | 62 | pcs | 9300000 | 0% | 9300000 | 0% | 0 | 0%
7 | Mesin Rumput | 2 | unit | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
04
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Oven Roti, Baju Batik, Mixer, Blender | 1 | Buah | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Semenisasi : P 22m x L 1,5m, T 0,10 cm | 1 | Paket | 10000000 | 0% | 10000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Tenda dan Panggung : Tenda 4x 8 , Panggung 2x3 | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Mesin Portable | 1 | set | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Kaca Cembung | 2 | Buah | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
7 | Gergaji Pohon | 2 | Buah | 600000 | 0% | 600000 | 0% | 0 | 0%
8 | Kilo Meter Listrik Posyandu | 1 | Paket | 2500000 | 0% | 2500000 | 0% | 0 | 0%
9 | Tempat Tenda Tentara 4x8 | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
10 | Seragam Gotong Royong | 40 | pcs | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
11 | Tandu Ambulan | 1 | Paket | 1750000 | 0% | 1750000 | 0% | 0 | 0%
12 | Baju Seragam Relawan | 6 | pcs | 1350000 | 0% | 1350000 | 0% | 0 | 0%
13 | Kabel CCTV | 1 | Paket | 1400000 | 0% | 1400000 | 0% | 0 | 0%
14 | Kamera Outdor | 4 | Paket | 1400000 | 0% | 1400000 | 0% | 0 | 0%
05
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 100% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Lampu Hias | 1 | Paket | 18000000 | 0% | 18000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Renovasi ( Pemasangan Gapura Neon Bok ) | 1 | Paket | 23500000 | 0% | 23500000 | 0% | 0 | 0%
5 | Meja Ping- pong | 1 | unit | 7000000 | 0% | 7000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Kursi | 50 | Buah | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
7 | Meja Prasmanan | 3 | Paket | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
06
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 100% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Perbaikan Drainase : P 3m x L 1m x T 1m | 1 | Paket | 23700000 | 0% | 23700000 | 0% | 0 | 0%
4 | Jembatan : P 3m x L 60 cm x T 60 cm | 1 | Paket | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
5 | Pengadaan Mesin Chainsaw | 1 | Buah | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengadaan Alat Habsyi | 1 | Paket | 3500000 | 0% | 3500000 | 0% | 0 | 0%
7 | Pengadaan CCTV | 2 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
8 | AC ( Posyandu ) | 1 | unit | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
9 | Seragam Pengajian | 10 | pcs | 3500000 | 0% | 3500000 | 0% | 0 | 0%
10 | Terpal ( Langgar) P: 4m x L 8m | 1 | Paket | 4800000 | 0% | 4800000 | 0% | 0 | 0%
11 | Baju Abaya Habsyi | 16 | Pcs | 4000000 | 0% | 4000000 | 0% | 0 | 0%
12 | Tangga Almunium | 1 | Paket | 3500000 |  | 3500000 | 0% | 0 | 0%
07
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma: Pengadaan Peralatan Masak | 1 | Paket | 4000000 | 0% | 4000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pengadaan Tenda ( 4x6) | 1 | Paket | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
4 | Perbaikan Drainase dan Tutup: P 70m x L 40cm x 40cm | 1 | Paket | 45100000 | 0% | 45100000 | 0% | 0 | 0%
5 | Penerangan Lampu Jalan | 7 | Paket | 4900000 | 0% | 4900000 | 0% | 0 | 0%
6 | Perbaikan Pos Jaga: Palpon , kaca, cat | 1 | Paket | 7000000 | 0% | 7000000 | 0% | 0 | 0%
08
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0% |  |  | SUDAH
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Baju Batik, Buku Besar, Blender, Mixer, Peralatan Masak | 2 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Semenisasi : P 20m x L 2mx T 10cm | 1 | Paket | 10000000 | 0% | 10000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Perbaikan Pos Jaga | 1 | Paket | 7000000 | 0% | 7000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Pembuatan Tutup Drainase: P 9,5mx L65cm x T5 cm | 1 | Paket | 30500000 | 0% | 30500000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengadaan tangga Almunium | 1 | Paket | 3500000 | 0% | 3500000 | 0% | 0 | 0%
7 | Pengadaan Tong Sampah | 40 | Paket | 6000000 | 0% | 6000000 | 0% | 0 | 0%
8 | Pengadaan PHBS : Pot Bunga, Bunga, Plang Peringatan, Cat Tembok , Cat Minyak | 2 | Paket | 6500000 | 0% | 6500000 | 0% | 0 | 0%
09
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 100% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma: Kompor mata Seribu,dll | 1 | Paket | 4000000 | 0% | 4000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Penutup Drainase: P 40mx L 40 m | 1 | Paket | 17990000 | 0% | 17990000 | 0% | 0 | 0%
4 | Renovasi Drainase: P 10mx L 40 cm x T 40cm | 1 | Paket | 12000000 | 0% | 12000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Pengadaan Kipas Angin | 2 | unit | 2000000 | 0% | 2000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengadaan Cat | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
7 | Kenopi Langgar | 1 | Paket | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0%
8 | Pengadaan Reciever dan Kabel CCTV | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
9 | Pengadaan Seragam Pengajian | 20 | pcs | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
10 | Penerangan Lampu | 13 | titik | 10010000 |  | 10010000 | 0% | 0 | 0%
10
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 100% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Kompor mata seribu ,termos nasi besar, tempat air besar, piring Palstik 10 Lusin, Sendok 10 Lusin , Tempat Prasmanan | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Penerangan Lampu ( 2 Lokasi ) | 20 | titik | 18500000 | 0% | 18500000 | 0% | 0 | 0%
4 | PenutupDrainase : - P 30m x L 40 , - P 50 m x L 40 cm | 1 | Paket | 19000000 | 0% | 19000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Kursi | 50 | buah | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
6 | Drainase | 1 | Paket | 20500000 | 0% | 20500000 | 0% | 0 | 0%
11
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 100% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Peralatan Masak | 1 | Paket | 2000000 | 0% | 2000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pembuatan tempat wudhu ( masjid al - barokah) | 1 | Paket | 30000000 | 0% | 30000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Penerangan Lampu jalan | 15 | titik | 16500000 | 0% | 16500000 | 0% | 0 | 0%
5 | Tenda | 2 | Unit | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
12 | RT. 12 POKMAS CENDANA
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma: Robana | 1 | Paket | 4500000 | 0% | 4500000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pengadaan Papan Ulin | 1 | Kubik | 12500000 | 0% | 12500000 | 0% | 0 | 0%
4 | Balok Ulin | 1 | Kubik | 4950000 | 0% | 4950000 | 0% | 0 | 0%
5 | Cctv 360' | 6 | Paket | 9000000 | 0% | 9000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Perlengkapan CCTV | 1 | Set | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
7 | Lampu jalan | 4 | unit | 2100000 | 0% | 2100000 | 0% | 0 | 0%
9 | Gapura | 1 | unit | 10000000 | 0% | 10000000 | 0% | 0 | 0%
10 | Alat tansi | 1 | unit | 650000 | 0% | 650000 | 0% | 0 | 0%
11 | Timbangan Bayi | 1 | unit | 300000 | 0% | 300000 | 0% | 0 | 0%
12 | meteran bayi | 1 | unit | 24000 | 0% | 24000 | 0% | 0 | 0%
13 | Meja Posyandu | 2 | Buah | 400000 | 0% | 400000 | 0% | 0 | 0%
14 | Linggis Besar | 2 | Buah | 350000 | 0% | 350000 | 0% | 0 | 0%
15 | Kursi | 50 | Buah | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
16 | Terpal | 3 | Buah | 2700000 | 0% | 2700000 | 0% | 0 | 0%
17 | Timbangan digital Sampah | 1 | paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
18 | Semenisasi Jalan : 10m x 1m x 10 cm | 1 | paket | 9026000 | 0% | 9026000 | 0% | 0 | 0%
13 | [6 empty] | 0% |  | 0%
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Baju , jilbab , Speaker | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pagar jalan : P 100m x T 100 cm | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Perbaikan Gorong- gorong : P 3m x T 30 cm x L 30 cm | 1 | Paket | 4500000 | 0% | 4500000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
5 | Semenisasi Jalan : P 80 m x L 2 m | 1 | Paket | 12650000 | 0% | 12650000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pemeliharaan Langgar ( CAT) | 1 | set | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
7 | Pebaikan Parit : P 10m x L 50 cm x T 50 cm | 1 | Paket | 12150000 | 0% | 12150000 | 0% | 0 | 0%
8 | Cermin Cembung | 1 | unit | 500000 | 0% | 500000 | 0% | 0 | 0%
9 | Wireless | 1 | unit | 3200000 | 0% | 3200000 | 0% | 0 | 0%
10 | Kursi | 50 | Buah | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  | 30000000 | 0% | 0 | 0% | 30000000 | 100%
| DANA OPERASIONAL | 1 | PAKET | 600000 | 0% | 0 | 0% | 600000 | 100%
| PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA DAN KERJA | 1 | Paket | 6000000 | 0% | 0 | 0% | 6000000 | 100%
| MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN DI POSYANDU | 1 | PAKET | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| BPJS | 25 | orang | 10500000 | 0% | 0 | 0% | 10500000 | 100%
| UANG TRANSPORT KADER POSYANDU | 5 | orang | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| SOSIALISASI PHBS/GERMAS | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| SOSIALISASI NARKOBA | 1 | Paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| PELATIHAN MANDI MAYAT | 1 | Paket | 1900000 | 0% | 0 | 0% | 1900000 | 100%
| MAKAN MINUM DASAWISMA | 1 | Paket | 1000000 | 0% | 0 | 0% | 1000000 | 100%
14
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Peralatan Masak | 2 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
3 | Semenisasi : P 6 m x 4 m x 15 cm | 1 | Paket | 32500000 | 0% | 32500000 | 0% | 0 | 0%
4 | kanopi Langgar: 6m x 6m | 1 | Paket | 12500000 | 0% | 12500000 | 0% | 0 | 0%
5 | tenis meja | 1 | Paket | 5500000 | 0% | 5500000 | 0% | 0 | 0%
6 | Cainsaw | 1 | unit | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
7 | Perbaikan Drainase: 16m x 50m x 50 cm | 1 | Paket | 8000000 | 0% | 8000000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  | 30000000 |  | 0 | 0% | 30000000 | 100%
| BPJS | 25 | orang | 10500000 | 0% | 0 | 0% | 10500000 | 100%
| MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN DI POSYANDU | 1 | Paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA DAN KERJA | 1 | Paket | 6000000 | 0% | 0 | 0% | 6000000 | 100%
| DANA OPERASIONAL | 1 | Paket | 600000 | 0% | 0 | 0% | 600000 | 100%
| SOSIALISASI PENYEGARAN POSYANDU | 1 | Paket | 1050000 | 0% | 0 | 0% | 1050000 | 100%
| UANG TRANSPORT KADER POSYANDU | 5 | orang | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH | 1 | Paket | 1850000 | 0% | 0 | 0% | 1850000 | 100%
| SOSIALISASI PHBS/GERMAS | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| SOSIALISASI NARKOBA | 1 | Paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
15
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Baju Dasawisma 10 pcs ( 200.000) Taplak Meja | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 100% | 0 | 0%
3 | Mesin Portabel Lengkap | 1 | Paket | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
4 | Gapura Stenlis : 4 m x 4m | 2 | Paket | 40000000 | 0% | 40000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Penerangan Lampu Jalan ( tenaga Surya) | 3 | titik | 10500000 | 0% | 10500000 | 100% | 0 | 0%
16
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Kompor gas, Tabung Gas | 3 | Paket | 4500000 | 0% | 4500000 | 0% | 0 | 0%
3 | Wireless Gedung LPM | 1 | Paket | 3500000 | 0% | 3500000 | 0% | 0 | 0%
4 | Kipas Angin Gedung LPM | 4 | Unit | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Hambal/ Karpet Mushola | 5 | Paket | 9000000 | 0% | 9000000 | 0% | 0 | 0% | sudah
6 | Perbaikan Atap dan Plafon Gedung LPM | 1 | Paket | 28500000 | 0% | 28500000 | 0% | 0 | 0%
7 | Perbaikan Toilet Gedung LPM | 1 | Paket | 9000000 | 0% | 9000000 | 0% | 0 | 0%
8 | Alat Rukun Kematian | 1 | paket | 3500000 | 0% | 3500000 | 0% | 0 | 0%
9 | Selang Pemadam Kebakaran | 2 | Unit | 2000000 | 0% | 2000000 | 0% | 0 | 0%
10 | Perlengkapan Posyandu : Permainan anak , Taplak Meja , Gorden | 1 | paket | 3500000 | 0% | 3500000 | 0% | 0 | 0%
17
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Kompor turbo, Kipas anginberdiri, arizona 19 ltr, mesin press, hand mixer, panci dandang, timbangan kue, wajan besar, oven . | 1 | Paket | 2500000 | 0% | 2500000 | 0% | 0 | 0%
3 | Seminesasi : P 20 x L 90 cm , P 35 x L 90 cm, P 15 x L 90 cm , P 23 x 90 cm | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0% |  | sudah
4 | Mesin Portebele | 1 | Paket | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Cat Tembok | 1 | set | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
6 | Drainase : P 6m x L 90 cm | 1 | Paket | 23500000 | 0% | 23500000 | 0% | 0 | 0%
18
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Baju Senam, Mesin Peniri Minyak | 2 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Seminasi ( lokasi 1 ) : P 21,90 x L 1 m, P 1m x L 1M X l 2,20M X L 2,90 m | 1 | Paket | 43000000 | 0% | 43000000 | 0% | 0 | 0% |  | sudah
4 | Penerangan Lampu Jalan | 1 | titik | 2500000 | 0% | 2500000 | 0% | 0 | 0%
5 | Seminisasi ( lokasi 2 ) : P 28m x L 2,30m | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  | 30000000 |  | 0 | 0% | 30000000 | 100%
| PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA DAN KERJA | 1 | paket | 6000000 | 0% | 0 | 0% | 6000000 | 100%
| DANA OPERASIONAL | 1 | paket | 600000 | 0% | 0 | 0% | 600000 | 100%
| MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN DI POSYANDU | 1 | paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| BPJS | 20 | orang | 8400000 | 0% | 0 | 0% | 8400000 | 100%
| SOSIALISASI PENYEGARAN POSYANDU | 1 | paket | 1150000 | 0% | 0 | 0% | 1150000 | 100%
| SEMBAKO WARGA TIDAK MAMPU | 12 | orang | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| SOSIALISASI PHBS/GERMAS | 1 | paket | 3000000 | 0% | 0 | 0% | 3000000 | 100%
| SOSIALISASI NARKOBA | 1 | paket | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 100%
| BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH | 1 | paket | 1650000 | 0% | 0 | 0% | 1650000 | 100%
| UANG TRANSPORT KADER POSYANDU | 2 | orang | 1200000 | 0% | 0 | 0% | 1200000 | 100%
| MAKAN MINUM DASAWISMA | 1 | paket | 1000000 | 0% | 0 | 0% | 1000000 | 100%
19
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 100% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
2 | Sapras Dasawisma : Baju Batik | 15 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Posyandu : Kipas Angin | 2 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
4 | Semnisasi Jalan Lokasi 1: P 64 m x L 2,7 m x T 10 m | 1 | paket | 26500000 | 0% | 26500000 | 0% | 0 | 0%
5 | Semenisasi Jalan Lokasi 2 : P 55 m x T 10 cm | 1 | Paket | 18500000 | 0% | 18500000 | 0% | 0 | 0%
6 | Semenisasi Jalan Lokasi 3 : P 22m x L 1m T 10 cm | 1 | Paket | 15500000 | 0% | 15500000 | 0% | 0 | 0%
7 | Mixer Ashley | 1 | unit | 2000000 | 0% | 2000000 | 0% | 0 | 0%
8 | BUMN RT : Peralatan manik | 1 | paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
20
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 100%
2 | Sapras Dasawisma : Baju Batik | 1 | Paket | 2000000 | 0% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
3 | Semenisasi Jalan 1 : P 60 m x L 2,7m | 1 | Paket | 25000000 | 0% | 25000000 | 0% | 0 | 100%
4 | Semnisasi Jalan 2 : P 65 m x L 2,7 m | 1 | Paket | 26500000 | 0% | 26500000 | 0% | 0 | 100%
5 | CCTV | 6 | Paket | 15000000 | 0% | 15000000 | 100% | 0 | 0%
21
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Peralatan Masak | 2 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
3 | Semenisasi 1 : P 60m x L2,7m | 1 | Paket | 25500000 | 0% | 25500000 | 0% | 0 | 0%
4 | Semenisasi 2 : P 55m x L 2,7 m | 1 | Paket | 18500000 | 0% | 18500000 | 0% | 0 | 0%
5 | Penutup Drainase | 1 | Paket | 19500000 | 0% | 19500000 | 0% | 0 | 0%
22
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Oven , Blender, Kompor , Baju Batik | 1 | Paket | 4450000 | 0% | 4450000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
3 | Rehab Penutup Drainase : P 122,32 m x L 80 cm | 1 | Paket | 64050000 | 0% | 64050000 | 0% | 0 | 0%
23
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma: Kaos Seragam Dasawisma, Blender Philip | 1 | Paket | 2500000 | 0% | 2500000 | 0% | 0 | 0%
3 | BUMRT : Kompor mata Seribu, cetakan Akar, Wajan Besar, Dandang Besar, Timbangan Digital , Tabugan Gas Melon, Panci Dandang | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
4 | Semisasi jalan dan Perbaikan jalan: P 21 x 1m x 10 cm, P 13 x 1m x 10 cm , P 6 x 1 m x 10 cm , P 23 x 1m x 10 cm | 1 | Paket | 38000000 | 0% | 38000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Kursi | 20 | pcs | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Tenda 4x8 | 1 | unit | 12000000 | 0% | 12000000 | 0% | 0 | 0%
7 | CCTV | 4 | Paket | 10000000 | 0% | 10000000 | 0% | 0 | 0%
24
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma: Kompor mata seribu, Magic com, Arizona 27 liter, termos | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pengadaan kursi Palstik ( BUMRT) | 50 | Buah | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
4 | Pengadaan tenda ( BUMRT ) 3X8m | 1 | Paket | 13000000 | 0% | 13000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Kipas Angin ( BUMRT ) | 2 | Buah | 8000000 | 0% | 8000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Semenisasi : 30,5mx 1,90m x 10cm | 1 | Paket | 33750000 | 0% | 33750000 | 0% | 0 | 0%
7 | Nomor Rumah | 20 | Buah | 500000 | 0% | 500000 | 0% | 0 | 0%
8 | Pengadaan Tiang Lampu | 3 | titik | 750000 | 0% | 750000 | 0% | 0 | 0%
25
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma: Costum dan Sablon | 15 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pengadaan Gapura | 1 | Paket | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0% | sudah
4 | Seminisasi Jalan : P 27m x L 2 m | 1 | Paket | 33500000 | 0% | 33500000 | 0% | 0 | 0%
5 | Pengadaan Cctv | 3 | titik | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Mikrofon | 2 | Paket | 500000 | 0% | 500000 | 0% | 0 | 0%
7 | Selang Pompa | 3 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
26
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : oven , mixer, Kompor, DLL | 3 | Paket | 4500000 | 0% | 4500000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pengadaan Gapura | 1 | Paket | 8000000 | 0% | 8000000 | 0% | 0 | 0% | sudah
4 | Mesin Portebele | 1 | unit | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Pengadaan CCTV | 6 | TITIK | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengadaan Lampu Jalan | 5 | TITIK | 10000000 | 0% | 10000000 | 0% | 0 | 0%
7 | Dinamo Stater : Gir roda gila, dinamo stater, aki Mobil, CS aki Mobil, Kunci Kontak Dinamo Stater | 1 | Paket | 8500000 | 0% | 8500000 | 0% | 0 | 0%
8 | Pengadaan Selang Pemadam | 1 | Paket | 7500000 | 0% | 7500000 | 0% | 0 | 0%
27
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
2 | Sapras Dasawisma : Baju Batik | 3 | paket | 4500000 | 0% | 4500000 | 0% | 0 | 0%
3 | Perbaikan Drainase: P 35m x L 2,5 m x T10 cm | 1 | paket | 26000000 | 0% | 26000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Pengadaan Gapura : T 3,5m x L 3,5 m | 1 | paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Pengadaan Plaster Dinding Langgar ( RENOVASI ) | 4 | paket | 18000000 | 0% | 18000000 | 0% | 0 | 0%
28
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Baju Batik | 10 | Paket | 2500000 | 0% | 2500000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
3 | Seminasasi Jalan | 1 | Paket | 66000000 | 0% | 66000000 | 0% | 0 | 0%
29
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0%
- | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
- | Sapras Dasawisma : peralatan masak | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
- | Semenisasi jalan : P 35m x L 2,5m x T 10 cm | 1 | Paket | 24050000 | 0% | 24050000 | 0% | 0 | 0%
- | Pembuatan Penutup Drainase: P 25m x L 40 cm | 1 | Paket | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
- | Pengadaan Becak | 1 | Unit | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
- | Pengadaan Tenda | 1 | Unit | 10000000 | 0% | 10000000 | 0% | 0 | 0%
- | Pengadaan Kursi Palstik | 63 | buah | 9450000 | 0% | 9450000 | 0% | 0 | 0%
30
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Baju Kaos | 1 | Paket | 2500000 | 0% | 2500000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pengadaan Penutup Drainase: P 23m x L 1m | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
4 | Semeinsasi Penutup Drainase : P 37mx L 1m x T 0.05m | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Rhab Drainase : P 32,75m x L0,09m x T 0,1m | 1 | Paket | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Semenisasi Jalan Kayu Ulin : P 15m x L 1,25m x T 0,05m | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
7 | Pengecoran Trotoar: P 615m x T 0,3m | 1 | Paket | 8000000 | 0% | 8000000 | 0% | 0 | 0%
8 | Pengadaan Lampu Jalan | 5 | titik | 13000000 | 0% | 13000000 | 0% | 0 | 0%
31
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Kompor, Panci Besar, Wajan Besar | 1 | Paket | 2000000 | 0% | 2000000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
3 | Semenisasi Jalan : P 42.5m x L 4 m x T 10 cm | 1 | Paket | 50000000 | 0% | 50000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Seminisasi Jembatan : P 120m x L 1,6m x T 5 cm | 1 | Paket | 16500000 | 0% | 16500000 | 0% | 0 | 0%
32
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 39100000 | 0% | 30900000 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Peralatan Masak | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Seminisasi Jalan: P 20.50m x L 4m x T 20 cm | 1 | Paket | 29550000 | 0% | 29550000 | 0% | 0 | 0% |  | sudah
4 | Pengadaan Kursi Palstik | 25 | pcs | 3750000 | 0% | 3750000 | 0% | 0 | 0%
5 | Pengadaan Mesin Rumput | 1 | Unit | 1300000 | 0% | 1300000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengadaan Gapura | 2 | paket | 30900000 | 0% | 30900000
33
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Peralatan Masak , Mesin Rumput | 2 | Paket | 10000000 | 0% | 10000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Perbaikan Jalan 1 : P 100mx 1,3 m x 0,7m | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Perbaikan Jalan 2 : P 100m x 1,3m x 0,7m | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Lampu Jalan | 2 | titik | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengadaan WC Posyandu | 1 | Paket | 15500000 | 0% | 15500000 | 0% | 0 | 0%
RT 34
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 100% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 100% | 0 | 0%
3 | Pengadaan Umbul-Umbul | 1 | Paket | 2000000 | 0% | 2000000 | 100% | 0 | 0%
4 | Rehab dan Semenisasi Jembatan Kayu Gang D4 | 1 | Paket | 38000000 | 0% | 38000000 | 100% | 0 | 0% |  | SUDAH
5 | Semenisasi Jalan Gang D2 | 1 | Paket | 27000000 | 0% | 27000000 | 100% | 0 | 0%
RT 35
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Mesin Pemotong Rumput, Peralatan Masak | 2 | Paket | 10000000 | 0% | 10000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Perbaikan Jalan 1 : P 100m x 1,3m x 0,7m | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Perbaikan Jalan 2 : P 100m x 1,3 m x 0,7 m | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
5 | Lampu Jalan | 2 | titik | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengadaan WC POSYANDU | 1 | Paket | 15500000 | 0% | 15500000 | 0% | 0 | 0%
36
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 | 0% | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : baju dasawisma | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
3 | Drainase : 1 P 50m x L 40 cm x T 40 cm | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0%
4 | Drainase 2 : P 50m x L 40cm x T40 cm | 1 | Paket | 20000000 | 0% | 20000000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
5 | Pengadaan Robana | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengadaan PeralatanPosyandu : Timbangan Balita, Timbangan Digital, TensiDigatal, Lemari Kaca | 1 | Paket | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
7 | Pengadaan Kipas Angin Langgar | 2 | buah | 3500000 | 0% | 3500000 | 0% | 0 | 0%
| Lemari kaca Langgar | 1 | Paket | 4000000 | 0% | 4000000 | 0% | 0 | 0%
| Pengadaan Wireless | 1 | Paket | 3200000 | 0% | 3200000 | 0% | 0 | 0%
| Pengadaan Al' quran | 1 | Paket | 1300000 | 0% | 1300000 | 0% | 0 | 0%
| Pengadaan Kipas Angin Dinding | 1 | Paket | 500000 | 0% | 500000 | 0% | 0 | 0%
| Pengadaan Mesin Chainsaw | 1 | Unit | 3000000 | 0% | 3000000 | 0% | 0 | 0%
37
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 100%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma: Peralatan Masak | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0% | sudah
3 | Pengadaan Drainase Lokasi 1 Kelapa Gading 22 | 1 | Paket | 29250000 | 0% | 29250000 | 0% | 0 | 0%
4 | Pengadaan Drainase Lokasi 2 Kelapa Gading 24 | 1 | Paket | 29250000 | 0% | 29250000 | 0% | 0 | 0%
5 | Pengadaan Grobak Sampah | 1 | Paket | 5000000 | 0% | 5000000 | 0% | 0 | 0%
38
1 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0% | 0 | 0%
1 | Dana Operasional | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
2 | Sapras Dasawisma : Baju Batik | 1 | Paket | 1500000 | 0% | 1500000 | 0% | 0 | 0%
3 | Pengadaan Alat Tensi | 1 | Paket | 600000 | 0% | 600000 | 0% | 0 | 0% | SUDAH
4 | Pengadaan Kipas Angin Posyandu | 1 | Buah | 500000 | 0% | 500000 | 0% | 0 | 0%
5 | Pengadaan Drainase : P 40m x L0,50m x T 0,30 m | 1 | Paket | 25000000 | 0% | 25000000 | 0% | 0 | 0%
6 | Pengadaan Penutup Drainase : P 50m x L 0,60 cm | 1 | Paket | 15000000 | 0% | 15000000 | 0% | 0 | 0%
7 | Pengadaan CCTV | 5 | Titik | 12500000 | 0% | 12500000 | 0% | 0 | 0%
8 | Renovasi Posyandu : Kanopi Posyandu rt 38 | 1 | Paket | 8900000 | 0% | 8900000 | 0% | 0 | 0%
9 | Kursi | 30 | Buah | 4500000 | 0% | 4500000 | 0% | 0 | 0%